## Istr_conclusiva_DBI_2023_GAIA
Informazioni GENERALI
Data scadenza | 2024-06-30
Data consegna | 2024-06-18
Data consegna integrativa volontaria | 2024-06-27
Ritardo | -
Documento analizzato per la I diffida | modINFRASTRv104revM_30_06_2024.xlsx
Data consegna in risposta alla I diffida | 2024-08-26
Ritardo | -
Documento analizzato per la II diffida | modINFRASTRv104revM_I Diffida_26_08_2024.xlsx
Data consegna in risposta alla II diffida | 2025-02-11
Ritardo | -
Tipologia di controllo | Infrastruttura/foglio | Campo/Anomalia segnalata in I diffida | Risposta del GESTORE | Valutazioni AIT/Richieste II Diffida | Risposta del GESTORE | Valutazioni conclusive AIT
DATI PRIORITARI (rif. check contenuti nel file DBI_prioritari in possesso del gestore) | Pozzi | Mancata compilazione del campo 111300 - codice campo pozzi per l'opera POZZO00060 (non inserita in elenco eccezioni come opera singola). | Per errore era stato tolto il codice del campo pozzi. Il dato è stato integrato. | Riscontro corretto
DATI PRIORITARI (rif. check contenuti nel file DBI_prioritari in possesso del gestore) | Fognature | lunghezza conn.depuratore [km] | La percentuale attesa è pari almeno alla % compilazione dati 2022 definitiva: 29.97%. Ora siamo al 49.3% | Riscontro corretto
Consistenza DATI (rif. check contenuti nel file DBI A-1 in possesso del gestore) | Nessuna richiesta
Mantenimento del grado di compilazione dati (rif. check contenuti nel file DBI A in possesso del gestore) | Depuratori/Depurat_incoll | I seguenti depuratori 05F12D10 05F13D11 05F20D18 non risultano inseriti nel foglio collegato Depurat_incoll. Integrare. | I dati sono stati integrati. | Riscontro corretto
Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Fognature | Per le reti 02F10W01 05F01W07 05F07W14 06F18W01 33F43W43 confermare la correttezza del dato relativo alla lunghezza rete mista soggetta a ispezione (superiore alla lunghezza totale rete). | Per le reti in questione l'ispezione è stata effettuata più volte nell'anno 2023 e quindi la lunghezza ispezionata risulta più alta rispetto alla lunghezza totale della rete. Si conferma il dato.
Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Fognature | Molte reti in stato attivo presentano un numero di utenze totali nullo, un valore nullo della lunghezza totale allacci e del volume fatturato. Verificare e correggere. | Come precisato nelle consegne precedenti, abbiamo diverse situazioni in corso di verifica e accertamento. Il lavoro richiesto necessita di sopralluoghi e verifiche puntuali che richiederanno anni di lavoro per arrivare alla sua completa risoluzione. | Come già indicato nella nota prot. 17110/2024 (dati attesi in consegna del 2025), sarà verificato l'avanzamento delle attività di "Verifica delle utenze e delle reti di fognatura Area di Gestione" (intervento previsto nel PdI dall’anno 2023, le cui attività di verifica delle utenze sono già state attivate dall’anno 2022). |  | Come già indicato nella nota prot. 17110/2024 (dati attesi in consegna del 2025), sarà verificato l'avanzamento delle attività di "Verifica delle utenze e delle reti di fognatura Area di Gestione" (intervento previsto nel PdI dall’anno 2023, le cui attività di verifica delle utenze sono già state attivate dall’anno 2022).
Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Depuratori | Volume trattato nullo per i depuratori 39F17D02 45F01D02 45F37D01 Correggere il dato. | I dati sono stati corretti. | Riscontro corretto
STATO di CONSERVAZIONE e COMPLETEZZA DATI NUOVE OPERE (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Depuratori | Stato di conservazione op.elettr.mecc. Non congruente con la recente costruzione per le opere: 45F01D02 45F12D01 Verificare e giustificare o correggere il dato. | I due impianti non hanno asset energivori, è stato messo il valore 99 non applicabile. | Riscontro corretto
ULTERIORI RICHIESTE | Sollevamenti | Campo tipo telecontrollo valorizzato per n. 7 opere con "ND". Tipologia non prevista. Correggere. | Sono opere in stato 3 e 6, è stato lasciato il campo vuoto. | Riscontro corretto
ULTERIORI RICHIESTE | Scaricatori | Campo tipo scolmatore valorizzato per lo Sfioratore PIAN DI MOLINO con il valore "4". Tipologia non prevista. Correggere. | Il dato era un refuso ed è stato corretto. | Riscontro corretto
ULTERIORI RICHIESTE | Depuratori | Le modifiche impiantistiche di cui all'articolo da rassegna stampa di cui al file All_1_2023-10-27_Nuovo_Depuratore_Barga, che si allega alla presente, sembrano non trovare riscontro nel DBI. Verificare e aggiornare le informazioni per il depuratore interessato. | Il nuovo Depuratore Chitarrino 05F13D01 ha anno inizio 2023. | Dalla risposta del gestore si desume che il Dep. Chitarrino (codice origine 05F13D01) costruito nel 2023 andrà a sostituire il Dep. PIP Chitarrino (codice origine 05F20D18), attualmente in stato di fermo impianto parziale. Si chiede conferma di quanto sopra. | Confermiamo che l'impianto di depurazione denominato PIP Chitarrino è stato collettato al Depuratore Chitarrino. In particolare, il progetto definitivo prevedeva l'installazione delle pompe di sollevamento all'interno della fossa imhoff esistente (che era l'impianto PIP Chitarrino). Questa soluzione è stata però ottimizzata in sede di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori realizzando un sollevamento ad hoc (appena più a valle della suddetta fossa) che riceve i reflui dell'area servita dall' ex depuratore PIP Chitarrino e li convoglia all'impianto di depurazione Chitarrino. | OK
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE | Sorgenti | In merito alla sorgenti i cui prelievi non sono ancora formalmente assentiti ma in uso stabile e per i quali il gestore paga il canone di derivazione, nelle more del riordino degli atti richiesti, si richiama l'istanza presentata dal gestore ai sensi dell'art. 5-ter.3 della Deliberazione 637/2023/R/IDR.
CONFRONTO QT-DBI | Si reinvia in allegato il file QT-DBI. Si segnalano richieste nel foglio QT Depurazione_637. |  | Le note di risposta sono state inserite nel file confronto QT-DBI nei fogli QT Depurazione_637 e QT-Resilienza) | Si reinvia in allegato il file QT-DBI. Si segnalano richieste nel foglio QT Resilienza e raccomandazioni nel foglio QT Depurazione_637 | Si prega di fare riferimento direttamente al file "2025-02-10_QT_DBI_GAIA_2023_risposta.xlsx" | OK

## Abetone-Cutigliano
Informazioni GENERALI
Data scadenza | 2024-06-30
Data consegna | 2024-06-18
Data consegna integrativa volontaria | 2024-06-27
Ritardo | -
Documento analizzato per la I diffida | modINFRASTRv104revM_30_06_2024.xlsx
Tipologia di controllo | Infrastruttura/foglio | Campo/Anomalia segnalata in I diffida | Risposta del GESTORE | Valutazioni AIT
DATI PRIORITARI (rif. check contenuti nel file DBI_prioritari in possesso del gestore) | Sorgenti | Campi portata di utilizzo massima [l/s] e portata di utilizzo minima [l/s] non compilati secondo la percentuale attesa, ovvero 50%. Integare i dati mancanti. | I dati sono stati integrati. | Riscontro corretto
DATI PRIORITARI (rif. check contenuti nel file DBI_prioritari in possesso del gestore) | Adduttrici | Campo portata media addotta [l/s] non compilato secondo la percentuale attesa, ovvero 50%. Integrare i dati mancanti. | I dati sono stati integrati. | Riscontro corretto