## Istruttoria_finale_Cons22
Informazioni GENERALI
Documento analizzato | Consuntivo annuale investimenti - 2022
Gestore | ACQUE
Data scadenza | 2023-06-30
Data consegna | 2023-06-26
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Data scadenza chiarimenti | 2022-09-08
Data consegna | 2022-08-28
Consegna integrativa | No
Ritardo | No
Livello controllo | Istruttoria finale
File analizzato | ACQUE_Consunt_invest_2022.xls e 0002A2022C01R0015T06F06ID14977N2023_08_03_I_istruttoria_Cons22_ACQUE_Risposte_Gestore.xks
campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | desc_int | errore | note ACQUE | Richieste AIT | Risposte gestore a I istruttoria | VALUTAZIONI FINALI AIT | CALCOLO INCOMPLETEZZA (Numero dati mancanti/errati)
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP01_02_0154 | Valdinievole Ovest - Impianto | Annullato | Intervento sostituito nell'ambito dell'Accordo del Cuoio | Nel Consuntivo 2021 era già stato segnalato che trattsi di "Intervento attivato negli anni precedenti al 2020 nell'ambito dell'AdP "Zona Cuoio". Intervento sostituito e integrato con altre soluzioni condivise con il comitato di sorveglianza dell'accordo"; si trova in PdI 2022-2023 per Entrata in esercizio prevista nel 2025. Nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP02_02_0163 | Adeguamento depuratore Cascine di Buti | Annullato | Riprogrammato nell'ambito dell'intervento MI_FOG-DEP02_02_0162 | Nella Relazione del PdI 2022-2023 si legge "L’intervento MI_FOG-DEP02_02_0163, previsto nel precedente PdI per la risoluzione della non conformità alla Dir. 91/271/CE dell’agglomerato di Cascine-La croce, ad oggi è superato e sostituito con l’intervento MI_FOG-DEP02_02_0162 e collegamento a IDL Bientina dell’Allegato A alla LR 5/2016". Nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_SII01_02_0198 | Interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale ed energetica | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ05_02_0188 | Interventi per il miglioramento della qualità dell'acqua | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ01_02_K000 | K - Serchio-Arno | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ01_02_D000 | D - Montagnola Senese (completamento) | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP02_02_0071 | Allacciamento fognatura Montecalvoli | In corso | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP05_02_0190 | Interventi di potenziamento finalizzati alla riduzione degli sversamenti su fognature nere | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP06_02_0191 | Interventi di potenziamento dei sollevamenti fognari | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP07_02_0121 | Adeguamento trattamenti appropriati | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP02_02_0128 | Ripristino collettori e collegamento scarichi Ponticelli | In corso | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP03_02_0132 | Recupero scarichi San Miniato | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP01_02_0158 | Collettori fognari I^ fase (2° stralcio) - Collegamento Oltrera - Depuratore Val d'era Acque | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP01_02_0168 | Nuovo impianto centralizzato Peccioli | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP02_02_0084 | Realizzazione collettori fognari raccolta scarichi Empoli | In esercizio | Intervento terminato ma previste ulteriori spese per la restituzione delle aree. Parte degli investimenti anni precedenti riclassificati su altri interventi di manutenzione in coerenza con quanto riportato in PdI | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP01_02_0171 | Adeguamento depuratore Casciana Terme | In esercizio | Intervento concluso ma previste ulteriori spese per sistemazione delle aree | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
speso_anno_a | Correttezza | Check 23 - Valore < 0 | MI_FOG-DEP02_02_0075 | Estensioni fognarie > 2.000 ab | -24660.13 | Importo negativo per l'anno 2022 dovuto ad un ricavo da convenzione per estensione rete fognaria | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
di_cui_lavori_e_materiali | Correttezza | Check 26 - Valore < 0 | MI_FOG-DEP02_02_0075 | Estensioni fognarie > 2.000 ab | -46513.00 | Importo negativo per l'anno 2022 dovuto ad un ricavo da convenzione per estensione rete fognaria | nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ03_02_0046 | Implementazione risorsa Valdelsa - Diga Cepparello | MI_ACQ03_02_0046- | Nel precedente PdI comprendeva il MI_ACQ03_02_0199 | Nel PdI 2022-2023 è stato valutato di inserire un nuovo intervento per adeguamento impianto Elsa, separandolo dalla voce relativa all'adeguamento diga: sono presenti gli interventi MI_ACQ03_02_0046-Implementazione risorsa Valdelsa - Diga Cepparello e MI_ACQ03_02_0199-Implementazione risorsa Valdelsa - Impianto Elsa per i quali il complessivo speso al 31/12/2022 è pari a 2.405.608€, maggiore del consuntivo al 31/12/2021 (1.767.427€). Nessuna richiesta | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP03_02_0066 | Estensione rete fognaria versante est I° stralcio - Fauglia | MI_FOG-DEP03_02_0066- | Parte degli investimenti anni precedenti riclassificati su altri interventi di manutenzione in coerenza con quanto riportato in PdI | Coerente con PDI 2022-2023. Tuttavia si rileva che nel precedente Consuntivo 2021 l'intervento era già indicato IN ESERCIZIO e con un costo=speso al 31.12.2021=210.226€. Fornire la motivazione delle riclassificazione su altro intervento. Tale approccio rende infatti difficile tracciare il costo reale degli interventi, sia per quello in oggetto che per quello cui è stato attribuito parte del costo finale. Si chiede che tale casistica non si ripeta nelle future annualità. | Gli interventi, pur eseguiti sulla rete fognaria di Fauglia, erano relativi a adeguamenti e non completamente aderenti all'intervento MI_FOG-DEP03_02_0066. La casistica non verrà ripetuta nelle future annualità | ok | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP02_02_0070 | Collegamento condotta esistente al collettore intercomunale di S. Margherita | MI_FOG-DEP02_02_0070- | Parte degli investimenti anni precedenti riclassificati su altri interventi di manutenzione in coerenza con quanto riportato in PdI | Coerente con PDI 2022-2023. Differenza da Consuntivo 2021 trascurabile (costo 2021 maggiore di circa 700€). Nella nota si evidenzia la riclassificazione su altro intervento; tale approccio rende difficile tracciare il costo reale degli interventi, sia per quello in oggetto che per quello cui è stato attribuito parte del costo finale. Si chiede che tale casistica non si ripeta nelle future annualità. | La casistica non verrà ripetuta nelle future annualità | ok | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP02_02_0084 | Realizzazione collettori fognari raccolta scarichi Empoli | MI_FOG-DEP02_02_0084- | Intervento terminato ma previste ulteriori spese per la restituzione delle aree. Parte degli investimenti anni precedenti riclassificati su altri interventi di manutenzione in coerenza con quanto riportato in PdI | Coerente con PDI 2022-2023. Nella nota si evidenzia la riclassificazione su altro intervento; tale approccio rende difficile tracciare il costo reale degli interventi, sia per quello in oggetto che per quello cui è stato attribuito parte del costo finale. Si chiede che tale casistica non si ripeta nelle future annualità. | La casistica non verrà ripetuta nelle future annualità | ok | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_SII01_02_0096 | Studi depurazione | MI_SII01_02_0096- | Parte degli investimenti anni precedenti riclassificati su altri interventi di manutenzione in coerenza con quanto riportato in PdI | Coerente con PDI 2022-2023. Nella nota si evidenzia la riclassificazione su altro intervento; tale approccio rende difficile tracciare il costo reale degli interventi, sia per quello in oggetto che per quello cui è stato attribuito parte del costo finale. Si chiede che tale casistica non si ripeta nelle future annualità. | La casistica non verrà ripetuta nelle future annualità | ok | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP01_02_0118 | Realizzazione impianti di disidratazione fanghi | MI_FOG-DEP01_02_0118- | Nel precedente PdI comprendeva il MI_FOG-DEP01_02_0200 | Nel PdI 2022-2023 è stato valutato di rappresentare la realizzazione dell'impianto di essiccamento fanghi divisa rispetto agli ulteriori interventi di adeguamento impianti per disidratazione fanghi: sono presenti gli interventi MI_FOG-DEP01_02_0118-Realizzazione impianti di disidratazione fanghi e MI_FOG-DEP01_02_0200-Adeguamento linea fanghi impianti esistenti. Nessuna richiesta. | nessuna richiesta di integrazione | ok | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a |  |  | MI_FOG-DEP03_02_0133- |  | L'intervento MI_FOG-DEP03_02_0133-Collettamento e trattamento scarichi Terricciola era presente nel Consuntivo 2021 con indicazione di costo totale 300.000€ e speso al 31/12/2021 pari a zero; nelle note si leggeva "Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese". In occasione della successiva approvazione del PdI 2022-2023 era stato rilevato come intervento senza indicazione di costo né di pianificazione ed era stato chiarito da Acque che trattasi di "Interventi rivalutati, sono stati effettuati interventi per l’adeguamento dello scarico e chiesto rinnovo dell'atto autorizzativo a giugno 2021"; l'intervento è stato quindi eliminato dal nuovo PdI. Non risulta quindi alcuna rendicontazione nel Consuntivo 2022. Si chiede conferma della conformità degli scarichi coinvolti e del rilascio delle AUA. | Gli scarichi cui si faceva riferimento con l'intervento sono gli ID00125 e ID00571 per i quali è stata rilasciata autorizzazione con D.D. Regione toscana n. 210003 del 24/10/2022 | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0077 | Completamento fognature Cascina |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN CORSO. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0086 | Recupero e adeguamento scarichi Pisa Centro |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN CORSO. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0162 | Adeguamento depuratore Bientina e collegamento Cascine di Buti |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN CORSO. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP01_02_0181 | Ampliamento depuratore Cascina |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN CORSO. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0085 | Collettamento e recupero scarichi Montelupo |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE o IN GARA. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0127 | Recupero scarico via S. Piero - Bientina |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE o IN GARA. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0134 | Recupero scarichi liberi Cascina |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE o IN GARA. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0142 | Recupero scarichi Zona S. Ermete, Ospedaletto, Putignano - Pisa |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE o IN GARA. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0166 | Fognature Centro Bientina |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE o IN GARA. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0164 | Fognature La Tura Cascine Buti |  |  | Intervento in Allegato A con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE o IN GARA. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP04_02_0165 | Fognature La Barsiliana |  |  | Intervento in AdP Cuoio con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP01_02_0170 | Adeguamento depuratore Fauglia - Valtriano |  |  | Intervento in AdP Cuoio con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP01_02_0172 | Adeguamento depuratore Capannoli |  |  | Intervento in AdP Cuoio con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP01_02_0174 | Adeguamento depuratore Casciana Alta |  |  | Intervento in AdP Cuoio con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP01_02_0175 | Adeguamento depuratore Lari |  |  | Intervento in AdP Cuoio con fine al 31/12/2023, attualmente IN PROGETTAZIONE. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0075 | Estensioni fognarie > 2.000 ab |  |  | Si rileva un lieve aumento del costo dell'intervento rispetto al PdI 2022-2023 (+18%) e un ritardo nella spesa rispetto al costo totale al 31/12/2022: da PdI 69%, da Consuntivo 2022 44%. Nel PdI 2022-2023 l'intervento è collegato al Preq3 e se ne prevede la conclusione nel 2024. Si richiedono informazioni sullo stato di realizzazione. | Gli interventi sono in corso, alcuni già terminati e in esercizio. Due ulteriori interventi sono previsti in convenzione con l'Amministrazione Comunale e se ne prevede l'esecuzione entro i termini previsti | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP02_02_0126 | Eliminazione scarichi Cascine-La Croce |  |  | Si rileva un ritardo nella spesa al 31/12/2022: da PdI 40%, da Consuntivo 2022 4%. Nel PdI 2022-2023 l'intervento è collegato al Preq3 e se ne prevede la conclusione nel 2023. Si richiedono informazioni sullo stato di realizzazione. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31/12/2023. | I lavori sono in esecuzione, ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere | ok | 0
speso al 31/12/2022 | Confronto con PdI AIT | Analisi dati (extra check automatici) | MI_FOG-DEP01_02_0072 | Potenziamento, estensione ed eliminazione acque parassite del della rete fognaria nei comuni di Capannori e Porcari |  |  | Intervento in Cartari con fine al 31/12/2023, attualmente IN CORSO e coerente con % spesa al 31/12/2022 rispetto al PDI. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati negli atti (31/12/2023). | Gli interventi vengono monitorati e condotti secondo quanto previsto dagli Aggiornamenti dell’Accordo Attuativo "Cartari 2023" | ok | 0

## Calcolopenalità
|  | codait_intervento | PdI_vigente | codint_Gestore | cod_sottointervento | descrizione | liv_territ | servizio | sal | costo_totale | speso_al_31_12_anno_a | speso_anno_a | di_cui_lavori_e_materiali | di_cui_servizi | contributi_anno_a_cassa | id_infra | note
DATI ATTESI | 2672 | 193 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 128 | 35
DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0%
PRESENZA INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE RENDICONTATI | NO
GRADO DI INCOMPLETEZZA (rif. nota AIT prot. del 25 febbraio 2021 prot. 2535) | ALCUNO
Note on K1: Autore: Costo totale da ultima previsione disponibile (lordo contributi)