## Cons22 ASA - Istruttoria finale
Informazioni GENERALI
Documento analizzato | Consuntivo annuale investimenti - 2022
Gestore | ASA
Data scadenza | 2023-06-30
Richiesta proroga. Nuova data di consegna | 2023-07-31
Data consegna | 2023-07-25
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Data scadenza I diffida | 2023-10-06
Data consegna | 2023-10-06
Ritardo | No
Livello controllo | Istruttoria finale
File analizzato | Consuntivo Investimenti 2022_ASA_v18
campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | desc_int | errore | note | Richieste AIT I diffida | Risposte gestore a I diffida | VALUTAZIONI FINALI AIT | CALCOLO INCOMPLETEZZA (Numero dati mancanti/errati)
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1331 |  | MI_ACQ03_05_1331 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1332 |  | MI_ACQ03_05_1332 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0120 |  | MI_ACQ03_05_0120 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 in PDI per EE o per contributi negativi ma senza alcuna pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1035 |  | MI_FOG-DEP05_05_1035 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0129 |  | MI_ACQ03_05_0129 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP02_05_1148 |  | MI_FOG-DEP02_05_1148 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | Intervento terminato nel 2019, in PDI 2022-2023 per contributi in cassa nel 2021 coerenti con quelli rendicontati per cassa 2021 nel Consuntivo 2021. Nessuna richiesta. | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII02_05_0493 |  | MI_SII02_05_0493 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 in PDI per EE o per contributi negativi ma senza alcuna pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1487 |  | MI_FOG-DEP07_05_1487 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1005 |  | MI_ACQ03_05_1005 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 in PDI per EE o per contributi negativi ma senza alcuna pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1100 |  | MI_ACQ03_05_1100 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1121 |  | MI_ACQ03_05_1121 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1156 |  | MI_ACQ03_05_1156 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 in PDI per EE o per contributi negativi ma senza alcuna pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1317 |  | MI_ACQ03_05_1317 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1318 |  | MI_ACQ03_05_1318 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1320 |  | MI_ACQ03_05_1320 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1321 |  | MI_ACQ03_05_1321 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1322 |  | MI_ACQ03_05_1322 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1323 |  | MI_ACQ03_05_1323 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1324 |  | MI_ACQ03_05_1324 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1325 |  | MI_ACQ03_05_1325 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1327 |  | MI_ACQ03_05_1327 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1330 |  | MI_ACQ03_05_1330 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1334 |  | MI_ACQ03_05_1334 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1336 |  | MI_ACQ03_05_1336 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1337 |  | MI_ACQ03_05_1337 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1338 |  | MI_ACQ03_05_1338 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1339 |  | MI_ACQ03_05_1339 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1340 |  | MI_ACQ03_05_1340 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1341 |  | MI_ACQ03_05_1341 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1342 |  | MI_ACQ03_05_1342 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1343 |  | MI_ACQ03_05_1343 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1389 |  | MI_ACQ03_05_1389 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1391 |  | MI_ACQ03_05_1391 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1414 |  | MI_ACQ03_05_1414 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1420 |  | MI_ACQ03_05_1420 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1494 |  | MI_ACQ03_05_1494 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1596 |  | MI_ACQ03_05_1596 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1665 |  | MI_ACQ03_05_1665 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1712 |  | MI_ACQ03_05_1712 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1713 |  | MI_ACQ03_05_1713 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1739 |  | MI_ACQ03_05_1739 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1740 |  | MI_ACQ03_05_1740 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1741 |  | MI_ACQ03_05_1741 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1742 |  | MI_ACQ03_05_1742 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1746 |  | MI_ACQ03_05_1746 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1085 |  | MI_ACQ03_05_1085 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1095 |  | MI_ACQ03_05_1095 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1344 |  | MI_ACQ03_05_1344 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1345 |  | MI_ACQ03_05_1345 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1346 |  | MI_ACQ03_05_1346 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1347 |  | MI_ACQ03_05_1347 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1493 |  | MI_ACQ03_05_1493 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1544 |  | MI_ACQ03_05_1544 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1704 |  | MI_ACQ03_05_1704 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1761 |  | MI_ACQ03_05_1761 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1808 |  | MI_ACQ03_05_1808 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1809 |  | MI_ACQ03_05_1809 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1837 |  | MI_ACQ03_05_1837 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1842 |  | MI_ACQ03_05_1842 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1844 |  | MI_ACQ03_05_1844 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1062 |  | MI_ACQ04_05_1062 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1066 |  | MI_ACQ04_05_1066 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1068 |  | MI_ACQ04_05_1068 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1069 |  | MI_ACQ04_05_1069 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1077 |  | MI_ACQ04_05_1077 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1078 |  | MI_ACQ04_05_1078 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1082 |  | MI_ACQ04_05_1082 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1086 |  | MI_ACQ04_05_1086 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1172 |  | MI_ACQ04_05_1172 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1175 |  | MI_ACQ04_05_1175 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1461 |  | MI_ACQ04_05_1461 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1462 |  | MI_ACQ04_05_1462 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1525 |  | MI_ACQ04_05_1525 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1541 |  | MI_ACQ04_05_1541 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1543 |  | MI_ACQ04_05_1543 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1564 |  | MI_ACQ04_05_1564 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1597 |  | MI_ACQ04_05_1597 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1678 |  | MI_ACQ04_05_1678 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1706 |  | MI_ACQ04_05_1706 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1707 |  | MI_ACQ04_05_1707 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1708 |  | MI_ACQ04_05_1708 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1709 |  | MI_ACQ04_05_1709 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1710 |  | MI_ACQ04_05_1710 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1750 |  | MI_ACQ04_05_1750 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1849 |  | MI_ACQ04_05_1849 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ04_05_1852 |  | MI_ACQ04_05_1852 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_0734 |  | MI_ACQ05_05_0734 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_0760 |  | MI_ACQ05_05_0760 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1450 |  | MI_ACQ05_05_1450 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1675 |  | MI_ACQ05_05_1675 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1676 |  | MI_ACQ05_05_1676 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1751 |  | MI_ACQ05_05_1751 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1798 |  | MI_ACQ05_05_1798 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1843 |  | MI_ACQ05_05_1843 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ06_05_1850 |  | MI_ACQ06_05_1850 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP02_05_1484 |  | MI_FOG-DEP02_05_1484 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP02_05_1715 |  | MI_FOG-DEP02_05_1715 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP02_05_1716 |  | MI_FOG-DEP02_05_1716 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP02_05_1743 |  | MI_FOG-DEP02_05_1743 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP02_05_1744 |  | MI_FOG-DEP02_05_1744 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP03_05_0325 |  | MI_FOG-DEP03_05_0325 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP03_05_0369 |  | MI_FOG-DEP03_05_0369 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 in PDI per EE o per contributi negativi ma senza alcuna pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP03_05_0567 |  | MI_FOG-DEP03_05_0567 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP03_05_1619 |  | MI_FOG-DEP03_05_1619 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_0733 |  | MI_FOG-DEP05_05_0733 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 e con contributi in cassa 2019 | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1226 |  | MI_FOG-DEP05_05_1226 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1466 |  | MI_FOG-DEP05_05_1466 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1485 |  | MI_FOG-DEP05_05_1485 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1571 |  | MI_FOG-DEP05_05_1571 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1645 |  | MI_FOG-DEP05_05_1645 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1748 |  | MI_FOG-DEP05_05_1748 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1752 |  | MI_FOG-DEP05_05_1752 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP06_05_0408 |  | MI_FOG-DEP06_05_0408 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP06_05_1470 |  | MI_FOG-DEP06_05_1470 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0329 |  | MI_FOG-DEP07_05_0329 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0355 |  | MI_FOG-DEP07_05_0355 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0370 |  | MI_FOG-DEP07_05_0370 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0372 |  | MI_FOG-DEP07_05_0372 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0377 |  | MI_FOG-DEP07_05_0377 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0378 |  | MI_FOG-DEP07_05_0378 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0380 |  | MI_FOG-DEP07_05_0380 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0382 |  | MI_FOG-DEP07_05_0382 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0393 |  | MI_FOG-DEP07_05_0393 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0397 |  | MI_FOG-DEP07_05_0397 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0399 |  | MI_FOG-DEP07_05_0399 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0635 |  | MI_FOG-DEP07_05_0635 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0675 |  | MI_FOG-DEP07_05_0675 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0679 |  | MI_FOG-DEP07_05_0679 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1234 |  | MI_FOG-DEP07_05_1234 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1378 |  | MI_FOG-DEP07_05_1378 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1426 |  | MI_FOG-DEP07_05_1426 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1474 |  | MI_FOG-DEP07_05_1474 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1753 |  | MI_FOG-DEP07_05_1753 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_0212 |  | MI_SII01_05_0212 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_0477 |  | MI_SII01_05_0477 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_0478 |  | MI_SII01_05_0478 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1197 |  | MI_SII01_05_1197 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1622 |  | MI_SII01_05_1622 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1636 |  | MI_SII01_05_1636 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1642 |  | MI_SII01_05_1642 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1674 |  | MI_SII01_05_1674 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_0061 |  | MI_SII01_05_0061 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 in PDI per EE o per contributi negativi ma senza alcuna pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_0063 |  | MI_SII01_05_0063 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato pre 2019 in PDI per EE o per contributi negativi ma senza alcuna pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII02_05_0511 |  | MI_SII02_05_0511 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII02_05_1092 |  | MI_SII02_05_1092 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII02_05_1245 |  | MI_SII02_05_1245 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_0351 |  | MI_FOG-DEP05_05_0351 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1480 |  | MI_FOG-DEP07_05_1480 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0367 |  | MI_FOG-DEP07_05_0367 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1349 |  | MI_ACQ03_05_1349 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1215 |  | MI_ACQ05_05_1215 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ06_05_1851 |  | MI_ACQ06_05_1851 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1335 |  | MI_ACQ03_05_1335 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_0730 |  | MI_ACQ05_05_0730 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_0347 |  | MI_FOG-DEP05_05_0347 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_0398 |  | MI_FOG-DEP07_05_0398 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1673 |  | MI_SII01_05_1673 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0902 |  | MI_ACQ03_05_0902 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1348 |  | MI_ACQ03_05_1348 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1735 |  | MI_ACQ05_05_1735 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1796 |  | MI_ACQ05_05_1796 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ05_05_1449 |  | MI_ACQ05_05_1449 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1749 |  | MI_FOG-DEP07_05_1749 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1486 |  | MI_SII01_05_1486 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1488 |  | MI_SII01_05_1488 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_1747 |  | MI_ACQ03_05_1747 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP02_05_1714 |  | MI_FOG-DEP02_05_1714 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_0577 |  | MI_SII01_05_0577 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP04_05_1738 |  | MI_FOG-DEP04_05_1738 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1614 |  | MI_SII01_05_1614 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | Intervento terminato nel 2019, in PDI 2022-2023 per contributi in cassa nel 2020 coerenti con quelli rendicontati per cassa 2020 nel Consuntivo 2020. Nessuna richiesta. | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1745 |  | MI_SII01_05_1745 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP07_05_1495 |  | MI_FOG-DEP07_05_1495 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1845 |  | MI_SII01_05_1845 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_1687 |  | MI_SII01_05_1687 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_SII01_05_0605 |  | MI_SII01_05_0605 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP01_05_0375 |  | MI_FOG-DEP01_05_0375 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_FOG-DEP05_05_1552 |  | MI_FOG-DEP05_05_1552 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ01_05_1711 |  | MI_ACQ01_05_1711 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0030 |  | MI_ACQ03_05_0030 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0031 |  | MI_ACQ03_05_0031 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0038 |  | MI_ACQ03_05_0038 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0066 |  | MI_ACQ03_05_0066 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0077 |  | MI_ACQ03_05_0077 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0079 |  | MI_ACQ03_05_0079 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0115 |  | MI_ACQ03_05_0115 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0158 |  | MI_ACQ03_05_0158 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - terminato 2019 senza pianificazione o contributi 2020-2023 o successivamente | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0903 |  | MI_ACQ03_05_0903 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0905 |  | MI_ACQ03_05_0905 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI | MI_ACQ03_05_0929 |  | MI_ACQ03_05_0929 | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
PdI_vigente | Confronto con PdI AIT | Check 5 - PdI_vigente = 0 ma codice intervento presente nel PdI | MI_FOG-DEP02_05_1784 | PNRR 1.1 - Progetto di adeguamento della linea fanghi del Depuratore di Livorno con l'implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e FORSU da raccolta differenziata per la produzione di digestato rinnovabile e biometano per autotrazione | MI_FOG-DEP02_05_1784 | Intervento non compreso nel PdI vigente ma incluso negli interventi "non programmati" | nessuna richiesta - intervento senza pianificazione | - | nessun rilievo | 0
servizio | Confronto con PdI AIT | Check 12 - Servizio difforme da PdI | MI_FOG-DEP07_05_0910 | DEPURAZIONE DI SAN VINCENZO - Accentramento della Depurazione di San Vincenzo effettuata presso l’impianto principale del comune denominato sul sistema Cornia Industriale e potenziamento del sistema depurativo prima del collettamento al riutilizzo per scopi industriali verso le acciaierie Lucchini. | ACQ | Intervento concluso prima del 2020, ma con incasso del contributo nel 2022 |  | Inserito in Consuntivo 2022 | Il servizio indicato è diverso da quello in PDI. Dato errato. Corretto d'ufficio. | 1
servizio | Confronto con PdI AIT | Check 12 - Servizio difforme da PdI | MI_FOG-DEP05_05_0832 | Stralcio 1 - Spostamento sfioratori di Piena a valle della proprietà Solvay - Costruzione di 380 m di Condotta DN 800 mm, completa di 4 pozzetti di ispezione, di una vasca di calma completa di grigliatura media motorizzata e stramazzo di misura della portata sfiorata telecontrollato. | DEP | Intervento concluso prima del 2020, ma con incasso del contributo nel 2022 |  | Inserito in Consuntivo 2022 | Il servizio indicato è diverso da quello in PDI. Dato errato. Corretto d'ufficio. | 1
servizio | Confronto con PdI AIT | Check 12 - Servizio difforme da PdI | MI_SII01_05_1303 | LIFE REWAT. Action A.5 (B8) - Progettazione raccolta uso acque meteoriche | ACQ | Intervento concluso prima del 2020, ma con incasso del contributo nel 2022. Gli interventi di tipo generico non hanno un riscontro diretto con il DB Infrastrutture |  | Inserito in Consuntivo 2022 | Il servizio indicato è diverso da quello in PDI. Dato errato. Corretto d'ufficio. | 1
servizio | Confronto con PdI AIT | Check 12 - Servizio difforme da PdI | MI_SII01_05_1299 | LIFE REWAT. Action A.1 - Sit gestione integrata H2O VDC | FOG | Intervento concluso prima del 2020, ma con incasso del contributo nel 2022. Gli interventi di tipo generico non hanno un riscontro diretto con il DB Infrastrutture |  | Inserito in Consuntivo 2022 | Il servizio indicato è diverso da quello in PDI. Dato errato. Corretto d'ufficio. | 1
servizio | Confronto con PdI AIT | Check 12 - Servizio difforme da PdI | MI_ACQ05_05_1536 | Potenziamento del serbatoio di accumulo in loc. Boschetto a Montescudaio | AAI | Intervento concluso prima del 2020, ma con incasso del contributo nel 2022 Gli interventi relativi alle AAI non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture |  | Inserito in Consuntivo 2022 | Il servizio indicato è diverso da quello in PDI. Dato errato. Corretto d'ufficio. | 1
servizio | Confronto con PdI AIT | Check 12 - Servizio difforme da PdI | MI_FOG-DEP02_05_1784 | PNRR 1.1 - Progetto di adeguamento della linea fanghi del Depuratore di Livorno con l'implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e FORSU da raccolta differenziata per la produzione di digestato rinnovabile e biometano per autotrazione | ACQ | Intervento non compreso nel PdI vigente ma incluso negli interventi "non programmati" |  |  | Il servizio indicato è diverso da quello in PDI. Dato errato. Corretto d'ufficio. | 1
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ05_05_1103 | Bonalaccia rifacimento completo impianto elettrico per inserimento nuove pompe | Annullato | intervento annullato successivamente alla redazione del consuntivo 2021 in quanto non più necessario e per questo non inserito nel PDI 2022-2023. | nuova segnalazione |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ03_05_0782 | Acquedotto Ponteginori - Saline - Volterra. Nuovo Campo Pozzi di Serranuova, nel subalveo del Cecina a Ponteginori: Completamento pozzo Serranuova 3 completo di impianto elettrico a servizio dei pozzi Serranova 1, 2 e 3 e relativo telecontrollo | In esercizio | Da terminare opere complementari non indispensabili per l'esercizio | nessuna richiesta |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ03_05_0940 | Potenziamento Risorse Idriche sotterranee autoctone. Pozzo 1 Marina di Campo Ex Aeroporto (Siciliani): completamenti elettromeccanici | In esercizio | Da terminare opere complementari non indispensabili per l'esercizio | nessuna richiesta |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ03_05_0941 | Potenziamento Risorse Idriche sotterranee autoctone. Pozzo 2 Marina di Campo Ex Aeroporto (Siciliani): completamenti elettromeccanici | In esercizio | Da terminare opere complementari non indispensabili per l'esercizio | nessuna richiesta |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_0265 | Potenziamento Cabine Elettriche di Trasformazione MT/BT. Nord Est | 0.00 | Gli interventi relativi alle cabine elettriche non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture. Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessuna richiesta |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_0268 | Potenziamento Cabine Elettriche di Trasformazione MT/BT. Bassa Val di Cecina | 0.00 | Gli interventi relativi alle cabine elettriche non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture. Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessuna richiesta |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_1126 | Potenziamento Cabine Elettriche di Trasformazione MT/BT. Alta Val di Cecina | 0.00 | Gli interventi relativi alle cabine elettriche non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture. Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessuna richiesta |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII01_05_0443 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE E MINUTE | 32587.10 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII01_05_0484 | Acquisto Mobili e Accessori Edili. Acquisto di mobili da ufficio e accessori. UFFICIO PATRIMONIO | 171739.07 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII01_05_0487 | Acquisto Attrezzature Tecniche per Servizio Acque reflue | 200096.84 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Gli interventi relativi alle attrezzature tecniche non hanno un riscontro con il DB Infrastrutture - Gli interventi relativi alle attrezzature tecniche non hanno un riscontro con il DB Infrastrutture | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII01_05_0576 | Manutenzione Straordinaria Impianto di Post Trattamento Aretusa | 521822.99 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Gli interventi relativi alle AAI non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture - Gli interventi relativi alle AAI non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_FOG-DEP07_05_0640 | Depuratore di Collesalvetti - manutenzione straordinaria opere impiantistiche ed edili | 85412.65 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_FOG-DEP07_05_0642 | Depuratore di Vicarello - Manutenzione straordinaria opere impiantistiche ed edili | 53549.45 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_FOG-DEP07_05_0643 | Depuratore di Guasticce - Interventi di manutenzione straordinaria e macchine da installare | 43140.82 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_FOG-DEP03_05_0644 | Depuratore di Quercianella - manutenzione straordinaria opere impiantistiche ed edili | 89481.04 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII01_05_0652 | Acquisto Attrezzature Tecniche per Servizio Depurazione | 184646.16 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Gli interventi relativi alle attrezzature tecniche non hanno un riscontro con il DB Infrastrutture - Gli interventi relativi alle attrezzature tecniche non hanno un riscontro con il DB Infrastrutture | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII04_05_0689 | Interventi per l'esclusiva messa in sicurezza degli impianti di depurazione | 129432.92 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII02_05_0775 | Manutenzione straordinaria, sviluppo e potenziamento sistema di telecontrollo centralizzato SII | 980428.60 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ04_05_1136 | Sotituzione tubazione di adduzione DN200 in acciaio, causa frana in corso, su acquedotto Pomarance - Volterra | 123907.43 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ04_05_1244 | Convenzione per rifacimento acquedotto Radicondoli | 104168.19 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ05_05_1279 | Interventi di manutenzione sui pozzi tramite ispezione televisiva e jetting tool | 108499.99 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ03_05_1333 | Nuova opera pozzo S. Luce (Pomaia 3 bis) | 75000.00 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ03_05_1358 | Realizzazione di impianto di dissalazione in loc. Mola (Capoliveri). Lotto 1. Stralcio 2: completamento del dissalatore con un nuovo modulo da 40 l/s | 2826132.86 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ04_05_1535 | Sostituzioni tubazioni Colognole (via Le Case, via del Marmigliaio, via Sant'Andrea etc) | 82341.90 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_FOG-DEP07_05_1648 | Piano di rinnovo elettropompe stazioni di sollevamento fognario | 401689.55 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_SII01_05_1754 | GESTIONE CENTRALE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PdI) | 133657.88 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture - Gli interventi relativi alla Struttura Gestore (COM) non hanno un riscontro nel DB Infrastrutture | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ03_05_1774 | Ampliamento serbatoio a servizio centrale Marina di Castagneto C.cci per miglioramento qualità acque tramite miscelazione e filtrazione fisica | 110000.00 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ03_05_1780 | Raddoppio tratto adduttrice principale "Filettole" tra serbatoio di Stagno e Corso Italia con attraversamento TOC in subalveo dello Scolmatore dell'Arno e con pressotrivella della S.S.1 Via Aurelia (Km 321+700) | 940000.00 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 20 - Costo totale < speso al 31/12 | MI_ACQ05_05_1840 | Colonne di mandata pozzo con innesto rapido modello Wellmaster o ZSM: ci permetterebbe un rapido intervento di sostituzione della pompa in caso di avaria | 25000.00 | Il campo "Costo totale" non è stato aggiornato in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso - Intervento non compreso nel PdI vigente. Intervento incluso nell'elenco degli interventi per l'emergenza idrica 2022. Intervento generico non associabile e aspecifici elementi del DBI - Intervento non compreso nel PdI vigente. Intervento incluso nell'elenco degli interventi per l'emergenza idrica 2022. Intervento generico non associabile e aspecifici elementi del DBI | Per costo_totale si intende il Quadro Tecnico Economico (QTE) se disponibile (costo totale da ultima previsione disponibile). Dato che lo speso al 31/12/2022 è già maggiore del costo totale da PDI 2022-2023, richiamando la priorità del dato relativo al costo totale di intervento, si chiede se sia possibile fornire una stima a oggi del dato richiesto. | Ad oggi non è disponibile una stima del dato richiesto in quanto la rimodulazione del PdI è tuttora in corso | nessun rilievo | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ03_05_1775 | - | ACAP850537003923 | Infrastruttura registrata per la prima volta nel DBI 2022 | nessuna richiesta - (id_infra presente in DBI 2022 in corso di validazione) | - | nessun rilievo | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ03_05_0076 | - | AACC142436007802 | Infrastruttura registrata per la prima volta nel DBI 2022 | nessuna richiesta - (id_infra presente in DBI 2022 in corso di validazione) | - | nessun rilievo | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ05_05_1528 | - | APOM000A29001EE5 | Infrastruttura registrata per la prima volta nel DBI 2022 | nessuna richiesta - (id_infra presente in DBI 2022 in corso di validazione) | - | nessun rilievo | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ04_05_1733 | - | AADD531423000423 | Infrastruttura registrata per la prima volta nel DBI 2022 | nessuna richiesta - (id_infra presente in DBI 2022 in corso di validazione) | - | nessun rilievo | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_FOG-DEP06_05_1788 | - | FIMS080792004684 | Infrastruttura registrata per la prima volta nel DBI 2022 | nessuna richiesta - (id_infra presente in DBI 2022 in corso di validazione) | - | nessun rilievo | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ03_05_1833 | - | ACAP188147003523 | Infrastruttura registrata per la prima volta nel DBI 2022 | Intervento non compreso nel PdI vigente, ma incluso nell'elenco degli interventi per l'emergenza idrica 2022 e indicato come IN ESERCIZIO al 31/12/2022. Dall'analisi del DBI 2022 in corso di validazione l'id_infra ACAP188147003525 non risulta presente. Verificare e correggere. | Corretto | nessun rilievo - (id_infra presente in DBI 2022 in corso di validazione) | 0
codait_intervento | Confronto con tracciato Scarichi | Check 30 - Sottointervento presente nel tracciato anno (a-1) non presente nel consuntivo, o presente ma associato a un diverso codait_intervento | MI_FOG-DEP03_05_0325 |  | MI_FOG-DEP03_05_0325- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_SII02_05_1698 | Manutenzione straordinaria, sviluppo e potenziamento del Sistema di Telecontrollo remoto Impianti di Depurazione ATO5 | MI_SII02_05_1698- | Gli importi dei campi "costo_totale" e "speso_al_31_12_anno_a" risultano non coerenti con quelli indicati nel Consuntivo 2021 in quanto, a seguito di verifiche, è emerso un errore nel calcolo dei costi ante 2021 | Il costo è diminuito da PDI e da Cons21 ma di soli 14.000€. Lo speso al 31/12/2022 è inferiore allo speso al 31/12/2021 ex Consuntivo 2021 e ASA indica che a seguito di verifiche, è emerso un errore nel calcolo dei costi ante 2021. A livello di avanzamento della spesa è un po' in ritardo, ma si tratta di intervento generico (manutenzione straordinaria) programmato fino al 2031. Nessuna richiesta. | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ04_05_1175 |  | MI_ACQ04_05_1175- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ03_05_1336 |  | MI_ACQ03_05_1336- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ04_05_1082 |  | MI_ACQ04_05_1082- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_FOG-DEP03_05_0325 |  | MI_FOG-DEP03_05_0325- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ04_05_1068 |  | MI_ACQ04_05_1068- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ04_05_1077 |  | MI_ACQ04_05_1077- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ03_05_1100 |  | MI_ACQ03_05_1100- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ05_05_1215 |  | MI_ACQ05_05_1215- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ03_05_1343 |  | MI_ACQ03_05_1343- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ03_05_1389 |  | MI_ACQ03_05_1389- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ03_05_1391 |  | MI_ACQ03_05_1391- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ03_05_1414 |  | MI_ACQ03_05_1414- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ05_05_1450 |  | MI_ACQ05_05_1450- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 32 - Intervento con residuo di spesa al 31/12 dell'anno (a-1) non presente nel consuntivo dell'anno a | MI_ACQ05_05_1735 |  | MI_ACQ05_05_1735- | Intervento senza pianificazione nel periodo regolatorio 2020-2023 | nessuna richiesta - speso al 2019 e pianificato 2020-2023 nulli | - | nessun rilievo | 0
|  |  | MI_ACQ03_05_1504 | PIANO SOLVAY LOTTO 3.2: Collegamento alla rete (de125 o DN300) compreso attraversamento in subalveo del Cecina e della ferrovia |  |  | Intervento del IV integrativo con previsione di conclusione entro il 2023, da cui dipende anche la messa in esercizio dei 2 pozzi Perpetua (MI_ACQ03_05_1503 e MI_ACQ03_05_1886 nuovo rispetto al PDI 2022-2023). Al 31/12/2022, l'intervento risulta ancora IN PROGETTAZIONE e con un lieve ritardo rispetto alle previsioni di spesa. Previsto controllo a progetto. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nei tempi indicati negli atti e si richiedono informazioni sullo stato di realizzazione. | Il progetto è stato affidato e la consegna dei lavori è prevista per il 9/10/2023. L'iter di progettazione/affidamento ed esecuzione ha subito dei rallentamenti in quanto legata all'ottenimento di autorizzazioni e concessioni da parti di enti quali RFI e genio civile per attraversamento della ferrovia e del Fiume Cecina. I lavori termineranno nel 2024. | L'intervento sarà sottoposto a controllo a progetto nel 2024. | 0
|  |  | MI_FOG-DEP07_05_0365 | Depuratore di Cecina - Adeguamento funzionale e ottimizzazione del processo e del controllo, compreso filtrococlee |  |  | Intervento del IV integrativo con conclusione entro il 2022 e coda finanziaria nel 2023. Al 31/12/2022 risulta IN CORSO e in ritardo rispetto alla spesa al 31/12/2022. Previsto controllo a progetto. Si ribadisce l'importanza di portare a termine l'opera nei tempi indicati negli atti e si richiedono informazioni sullo stato di realizzazione. | Alcuni degli interventi in oggetto non sono stati ancora realizzati perché sono funzionali e subordinati al progetto HUB FANGHI CECINA-BIBBONA (MI_FOG-DEP07_05_1832) di cui è in corso lo sviluppo del progetto definitivo. Pertanto la loro realizzazione è stata riprogrammata al termine della progettazione esecutiva del progetto HUB FANGHI ( MI_FOG-DEP07_05_1832). Si prevede pertanto uno slittamento dei lavori al 2024/2025. | L'intervento sarà sottoposto a controllo a progetto nel 2024. | 0

## Calcolopenalità
|  | codait_intervento | PdI_vigente | codint_Gestore | cod_sottointervento | descrizione | liv_territ | servizio | sal | costo_totale | speso_al_31_12_anno_a | speso_anno_a | di_cui_lavori_e_materiali | di_cui_servizi | contributi_anno_a_cassa | id_infra | note
DATI ATTESI | 9167 | 647 | 647 | 647 | 0 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 461 | 295
DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0.06545%
PRESENZA INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE RENDICONTATI | NO
GRADO DI INCOMPLETEZZA (rif. nota AIT prot. del 25 febbraio 2021 prot. 2535) | ALCUNO
Note on K1: Autore: Costo totale da ultima previsione disponibile (lordo contributi)