## Cons23 ASA - Istruttoria finale
Informazioni GENERALI
Documento analizzato | Consuntivo annuale investimenti - 2023
Gestore | ASA
Data scadenza | 1/07/2024 (30/06/2024 domenica)
Data consegna | 2024-07-01
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Livello controllo | Istruttoria finale
File analizzato | Consuntivo Investimenti 2023_ASA_v9.xls e table_out28_06_2024_10_21_11.xlsx
campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | desc_int | errore | note Gestore | VALUTAZIONI FINALI AIT | CALCOLO INCOMPLETEZZA (Numero dati mancanti/errati)
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ03_05_0092 | Acquedotto Ponteginori - Saline - Volterra. Nuova centrale di Ponteginori e nuovi impianti BT/MT. | In esercizio | L'opera è in esercizio in attesa di collaudi definitivi. Sono in corso di esecuzione piccoli interventi di perfezionamento e messa in sicurezza. | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ03_05_0178 | Lotto 01 - Nuovo Acquedotto Campi a Mare. Stralcio 02 -Condotta di collegamento tra nuovo campo pozzi di Castagneto e Marina di Castagneto | In esercizio | ASIS00036A001901 è il codice dello schema acquedottistico "ACQUEDOTTO DI DONORATICO ( EX CASTAGNETO CARDUCCI )" che comprende la rete di adduzione AADD000385000065 e la rete di distribuzione ARED000385000072 che sono state riportate nel campo id_infra La descrizione dell'intervento è stata modificata come segue: «Lotto 01 - Nuovo Acquedotto Campi a Mare. Stralcio 02 -Condotta di collegamento tra nuovo campo pozzi di Castagneto e Marina di Castagneto: collegamento pozzi Casone 1 e Casone 2 (Emergenza Idrica 2023)». I pozzi sono in esercizio anche se nel 2024 saranno eseguiti lavori di completamento (manto d'usura). | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ03_05_1775 | Nuovo pozzo Capraia 2bis per alimentazione Dissalatore Capraia | In esercizio | Da terminare opere complementari non indispensabili per l'esercizio | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_0043 | Lotto 01 - Impianti di abbattimento THM e Cloroderivati con filtri GAC. Stralcio 07 - Impianti di Filtrazione GAC Sorgenti Poder Nuovo | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ04_05_1804 | Adeguamento reti in fibrocemento per il miglioramento qualitativo dell'adduzione di acqua nel Distretto Nord-Est | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_0265 | Potenziamento Cabine Elettriche di Trasformazione MT/BT. Nord Est | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_0268 | Potenziamento Cabine Elettriche di Trasformazione MT/BT. Bassa Val di Cecina | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_1126 | Potenziamento Cabine Elettriche di Trasformazione MT/BT. Alta Val di Cecina | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_SII01_05_1624 | Strumenti per cifratura dati personali per GDPR | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_SII01_05_1625 | Anonimizzazione dati personali per GDPR (data retention) | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_1273 | Impianto di trattamento Nitrati a Castagneto Carducci | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_FOG-DEP07_05_1725 | Adeguamento depuratore Chiessi a Marciana | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_1121 | Nuovi pozzi in loc. S. P. Palazzi: SP Palazzi 1: completamenti elettromeccanici e relativi collegamenti | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_1321 | Nuova opera pozzo Paduletto | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_1325 | Nuova opera pozzo Bibbona | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_1420 | Potabilizzatore per trattamento cromo esavalente sui pozzi Capanne in Loc. Marina di Bibbona (Bibbona) | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_1761 | Realizzazione di doppio cavidotto Enel su strada della Camminata in loc. Ponteginori per alimentazione della nuova cabina di MT per la centrale di sollevamento di Serranuova | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_1844 | Impianto abbattimento del ferro dei pozzi di miscelazione pozzi di Mola | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ04_05_1078 | Tre pezzi speciali dn 800 c/o attraversamento via Vecchianese (Vecchiano) all'altezza della zona di esondazione Serchio + 2 curve + attraversamento strada provinciale di Migliarino - Nodica | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_0734 | Ampliamento serbatoio di Nibbiaia | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_1450 | Installazione punti di carico Bettoline (compreso Rio Marina) | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ05_05_1449 | Rilancio Il Piano per Cavo: da mettere IPE e rifacimento centrale con pompe centrifughe verticali con inverter | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_0030 | Lotto 01 - Impianti di abbattimento THM e Cloroderivati con filtri GAC. Impianti filtrazione GAC su opera di presa superficiale Pedalta | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_0031 | Lotto 01 - Impianti di abbattimento THM e Cloroderivati con filtri GAC. Impianti filtrazione GAC su opera di presa superficiale S. Francesco | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ03_05_0038 | Lotto 01 - Impianti di abbattimento THM e Cloroderivati con filtri GAC. Stralcio 02 - Pulizia sorgenti Marciana e impianti GAC - THM per il serbatoio di Marciana Nuova | 0.00 | Costo totale nullo in quanto intervento annullato. | nessun rilievo (assente anche in PDI 2024-2029) | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_FOG-DEP01_05_1405 | AREA INDUSTRIALE E PORTUALE DI PIOMBINO Collegamento tra Depuratore e zona industriale APEA, Terre Rosse/Colmata mediante nuova stazione di sollevamento e allaccio a stazione di sollevamento Gagno e adeguamento condotte fognarie | In corso | Opera in corso di realizzazione da parte dell'AUTORITA' PORTUALE. Potrebbero essere necessari costi aggiuntivi nel 2024 | nessun rilievo | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ03_05_1517 | - | APOM699980009430 | Opera in corso di collaudo. L'opera è stata inserita nel DBI 2023 con opera stato=3 e pertanto non è presente nel DBI 2022 (a-1) | nessun rilievo (id_infra presente in DBI 2023 in corso di validazione) | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ03_05_1503 | - | ACAP913063004323 | E' stata cambiata la denominazione in quanto per esigenze di dettaglio nel DBI è stato necessario distinguere i due pozzi (vedi codice G006-5631-013). L'intervento entrerà in esercizio al termine del collegamento con la rete di adduzione (G006-5631-007). La descrizione dell'intervento è stata modificata come segue: «PIANO SOLVAY LOTTO 3.1: Realizzazioni pozzi Perpetua. Completamento elettromeccanico pozzo S. Perpetua 1». L'opera è entrata in esercizio nel 2023 ed è stata inserita per la prima volta nel DBI 2023, pertanto non è presente nel DBI 2022 (a-1) | nessun rilievo (id_infra presente in DBI 2023 in corso di validazione) | 0
id_infra | Correttezza | Check 29 - id_infra non presente nel DBI (a-1) | MI_ACQ04_05_1543 | - | ARED751916002436 | Il codice ARED751916002436 corrisponde ad una nuova rete inserita nel DBI 2023 e pertanto non è presente nel DBI 2022 (a-1) | nessun rilievo (id_infra presente in DBI 2023 in corso di validazione) | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_SII03_05_0316 | Lotto 03 - Potenziamento Depuratore Le Ferriere a Piombino. Stralcio 03 - Adeguamento impianto di depurazione de Le Ferriere al D.Lgs 152/99 e s.m. | MI_SII03_05_0316- | Il costo al 31/12/2023 risulta inferiore a quello al 31/12/2022 (Consuntivo Investimenti 2022), in quanto a seguito di verifiche è emerso un errore di attribuzione di costi che è stato rettificato alla fine del 2023. | nessun rilievo | 0
contributi_anno_a_cassa | Confronto con PDI 2024-2029 | Check - ALTRO |  |  |  |  | Rilevata coerenza con Contributi 2023 da PDI 2024-2029 | 0

## Calcolopenalità
|  | codait_intervento | PdI_vigente | codint_Gestore | cod_sottointervento | descrizione | liv_territ | servizio | sal | costo_totale | speso_al_31_12_anno_a | speso_anno_a | di_cui_lavori_e_materiali | di_cui_servizi | contributi_anno_a_cassa | id_infra | note
|  | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo non obbligatorio | Campo obbligatorio SOLO SE è presente anche solo un codait_intervento ripetuto su più record | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio
DATI ATTESI | 11561 | 849 | 849 | 849 | 0 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 524 | 446
DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0%
PRESENZA INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE RENDICONTATI | NO
GRADO DI INCOMPLETEZZA (rif. nota AIT prot. del 25 febbraio 2021 prot. 2535) | ALCUNO
Note on K1: Autore: Costo totale da ultima previsione disponibile (lordo contributi)