## Cons23 PBA - Istruttoria finale
Informazioni GENERALI
Documento analizzato | Consuntivo annuale investimenti - 2023
Gestore | PUBLIACQUA
Data scadenza | 1/07/2024 (30/06/2024 domenica)
Data consegna | 2024-07-01
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Livello controllo | Istruttoria finale
File analizzato | AIT_Consunt_invest_def_2023.xlsx e FILE_CHECK_Commenti_PbA_v03.xlsx
campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | desc_int | errore | note Gestore | VALUTAZIONI FINALI AIT | CALCOLO INCOMPLETEZZA (Numero dati mancanti/errati)
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_ACQ01_03_E00b | INTERVENTO VALORIZZATO IN PDI SOLO PER IL VALORE DEL COSTO TOTALE INTERVENTO SENZA ALCUNA PIANIFICAZIONE | Nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_FOG-DEP01_03_9001 | INTERVENTO GIDA - NON INSERITO IN CONSUNTIVO IN QUANTO PIANIFICAZIONE IN PDI A PARTIRE DAL 2025 | Nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_ACQ01_03_I000 | INTERVENTO VALORIZZATO IN PDI SOLO PER IL VALORE DEL COSTO TOTALE INTERVENTO SENZA ALCUNA PIANIFICAZIONE | Nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_ACQ01_03_J000 | INTERVENTO VALORIZZATO IN PDI SOLO PER IL VALORE DEL COSTO TOTALE INTERVENTO SENZA ALCUNA PIANIFICAZIONE | Nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_ACQ01_03_K00a | INTERVENTO VALORIZZATO IN PDI SOLO PER IL VALORE DEL COSTO TOTALE INTERVENTO SENZA ALCUNA PIANIFICAZIONE | Nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_FOG-DEP01_03_9002 | INTERVENTO GIDA - NON INSERITO IN CONSUNTIVO IN QUANTO PIANIFICAZIONE IN PDI A PARTIRE DAL 2025 | Nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_FOG-DEP07_03_9001 | INTERVENTO GIDA - NON INSERITO IN CONSUNTIVO IN QUANTO PIANIFICAZIONE IN PDI A PARTIRE DAL 2025 | Nessun rilievo | 0
codait_intervento | Confronto con PdI AIT | Check 2 - Assente codice intervento del PdI |  |  | MI_FOG-DEP07_03_9002 | INTERVENTO GIDA - NON INSERITO IN CONSUNTIVO IN QUANTO PIANIFICAZIONE IN PDI A PARTIRE DAL 2025 | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ03_03_0170 | NUOVO SERBATOIO LATERA - BARBERINO DI MUGELLO | Annullato | SPECIFICI - Gli interventi con SAL "annullato" nel corso dell'anno di verifica possono avere uno speso al 31/12/anno superiore al 2% di franchigia prevista dal check (es. intervento annulato alla fase definitiva registra necessariamente una spese nelle annualità precedenti) in quanto avviati nelle annualità precedenti, anche nel periodo regoaltorio precedente. | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP03_03_0243 | ADEGUAMENTO A T.A. FOSSA SETTICA FALCIANI - IMPRUNETA | Annullato | SPECIFICI - Gli interventi con SAL "annullato" nel corso dell'anno di verifica possono avere uno speso al 31/12/anno superiore al 2% di franchigia prevista dal check (es. intervento annulato alla fase definitiva registra necessariamente una spese nelle annualità precedenti) in quanto avviati nelle annualità precedenti, anche nel periodo regoaltorio precedente. | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP03_03_0256 | COLLETTORE TOSI-DONNINI - REGGELLO | Annullato | SPECIFICI - Gli interventi con SAL "annullato" nel corso dell'anno di verifica possono avere uno speso al 31/12/anno superiore al 2% di franchigia prevista dal check (es. intervento annulato alla fase definitiva registra necessariamente una spese nelle annualità precedenti) in quanto avviati nelle annualità precedenti, anche nel periodo regoaltorio precedente. | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ04_03_0106 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRICHE DI LOTTIZZAZIONE - AREA PT | concluso | INTERVENTI NON SPECIFICI - IN CONSUNTIVO PERCHE' INSERITO IN PDI IN QUANTO PRESENTI CONTRIBUTI | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ04_03_0142 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRICHE DI LOTTIZZAZIONE - ZONA FIRENZE | concluso | INTERVENTI NON SPECIFICI - IN CONSUNTIVO PERCHE' INSERITO IN PDI IN QUANTO PRESENTI CONTRIBUTI | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP03_03_0265 | DISMISSIONE T.A. SANTOMATO E COLLETTAMENTO REFLUI A IDL MONTALE OVEST - PISTOIA | In progettazione | SPECIFICI - INSERITO NEL PDI PER PIANIFICAZIONE COSTI A PARTIRE DAL 2024 | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP03_03_0268 | COLLETTAMENTO REFLUI PALAZZOLO-IDL TORRICELLA - FIGLINE E INCISA VALDARNO | In progettazione | SPECIFICI - INSERITO NEL PDI PER PIANIFICAZIONE COSTI A PARTIRE DAL 2024 | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP01_03_0054 | DISMISSIONE IDL SALCETO ED EMISSARIO MERIDIONALE AGLIANA | In esercizio | SPECIFICI - IL PIANIFICATO 2024-2029 COPRIRA' COSTI ACCESSORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E NON INTERFERENTI CON L'ESECIBILITA' DELLE NUOVE OPERE | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP01_03_0185 | COLLETTORE CASTELFRANCO DI SOPRA - FAELLA | In esercizio | SPECIFICI - IL PIANIFICATO 2024-2029 COPRIRA' COSTI ACCESSORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E ESECUZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI NON INTERFERENTI CON L'ESECIBILITA' DELLE NUOVE OPERE | Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP01_03_0063 | COLLETTORE NESPOLO-CHIAZZANO-LE QUERCI - PISTOIA | In esercizio | SPECIFICI - IL PIANIFICATO 2024-2029 COPRIRA' COSTI ACCESSORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, ESECUZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI E LAVORAZIONI MINORI NON INTERFERENTI CON L'ESECIBILITA' DELLE NUOVE OPERE | Nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ04_03_0106 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRICHE DI LOTTIZZAZIONE - AREA PT | 0.00 | INTERVENTI NON SPECIFICI - INTERVENTO PRESENTE IN CONSUNTIVO IN QUANTO PRESENTE IN PDI PER VALORIZZAZIONE DEI SOLI CONTRIBUTI | Nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ04_03_0142 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRICHE DI LOTTIZZAZIONE - ZONA FIRENZE | 0.00 | INTERVENTI NON SPECIFICI - INTERVENTO PRESENTE IN CONSUNTIVO IN QUANTO PRESENTE IN PDI PER VALORIZZAZIONE DEI SOLI CONTRIBUTI | Nessun rilievo | 0
speso_anno_a | Correttezza | Check 23 - Valore < 0 | MI_FOG-DEP03_03_0186MI_FOG-DEP03_03_0186a | NUOVO SISTEMA FOGNARIO CASTELNUOVO SABBIONI - CAVRIGLIA | -3533.81 | SPECIFICI - VALORE NEGATIVO PER RIDUZIONE COSTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | Nessun rilievo | 0
speso_anno_a | Correttezza | Check 23 - Valore < 0 | MI_FOG-DEP03_03_0175 | NUOVO COLLETTORE S.AGATA - SCARPERIA | -4475.19 | SPECIFICI - VALORE NEGATIVO PER RIDUZIONE COSTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | Nessun rilievo | 0
speso_anno_a | Correttezza | Check 24 - speso nell'anno > speso al 31/12 | MI_ACQ04_03_0197 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRICHE DI LOTTIZZAZIONE - ZONA CHIANTI | 329.64 | INTERVENTI NON SPECIFICI - Il valore negativo deriva dal fatto che lo speso fino al 2021 (nell'arco temporale preso per gli "interventi non specifici" ovvero da 2020 al 2022) è già un valore negativo, derivante da allineamenti di contabilizzazioni da esercizi precedenti. Nell'anno 2022 lo speso è positivo e quindi va a ridurre il cumulato totale negativo dell'intervento. Inoltre, essendo un intervento concluso in periodi regolatori precedenti, il costo totale da ultima previsione disponibile è uguale allo peso. | Nessun rilievo | 0
di_cui_lavori_e_materiali | Correttezza | Check 26 - Valore < 0 | MI_FOG-DEP03_03_0186MI_FOG-DEP03_03_0186a | NUOVO SISTEMA FOGNARIO CASTELNUOVO SABBIONI - CAVRIGLIA | -12300.00 | SPECIFICI - VALORE NEGATIVO PER RIDUZIONE COSTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | Nessun rilievo | 0
di_cui_lavori_e_materiali | Correttezza | Check 26 - Valore < 0 | MI_FOG-DEP03_03_0175 | NUOVO COLLETTORE S.AGATA - SCARPERIA | -10477.47 | SPECIFICI - VALORE NEGATIVO PER RIDUZIONE COSTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | Nessun rilievo | 0
di_cui_servizi | Correttezza | Check 27 - Valore < 0 | MI_SII04_03_0025 | SICUREZZA SEDI | -914.23 | SPECIFICI - VALORE NEGATIVO PER RIDUZIONE COSTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | Nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP03_03_0175 | NUOVO COLLETTORE S.AGATA - SCARPERIA | MI_FOG-DEP03_03_0175- | SPECIFICI - VALORE PIU' BASSO IN SEGUITO A MOVIMENTO NEGATIVO NELL'ANNO 2023 | Nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP03_03_0186MI_FOG-DEP03_03_0186a | NUOVO SISTEMA FOGNARIO CASTELNUOVO SABBIONI - CAVRIGLIA | MI_FOG-DEP03_03_0186-MI_FOG-DEP03_03_0186a | SPECIFICI - VALORE PIU' BASSO IN SEGUITO A MOVIMENTO NEGATIVO NELL'ANNO 2023 | Nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_SII01_03_0257 | SERVIZI TRASVERSALI | MI_SII01_03_0257- | INTERVENTI NON SPECIFICI - RIDUZIONE PER CORREZIONE CESPITE FIESOLE DI 7,4 MLN | Nessun rilievo | 0
speso_anno_a | Confronto con PDI 2024-2029 | Check - ALTRO |  |  |  |  | Rilevata coerenza con Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 da PDI 2024-2029 | 0
contributi_anno_a_cassa | Confronto con PDI 2024-2029 | Check - ALTRO |  |  |  |  | Rilevata coerenza con Contributi 2023 da PDI 2024-2029 | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con PDI 2024-2029 | Check - ALTRO |  |  |  |  | Rilevata coerenza con speso al 2023 da PDI 2024-2029 | 0
costo_totale | Confronto con PDI 2024-2029 | Check - ALTRO |  |  |  |  | Rilevata coerenza con costo totale da PDI 2024-2029 | 0

## Calcolopenalità
|  | codait_intervento | PdI_vigente | codint_Gestore | cod_sottointervento | descrizione | liv_territ | servizio | sal | costo_totale | speso_al_31_12_anno_a | speso_anno_a | di_cui_lavori_e_materiali | di_cui_servizi | contributi_anno_a_cassa | id_infra | note
|  | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo non obbligatorio | Campo obbligatorio SOLO SE è presente anche solo un codait_intervento ripetuto su più record | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio
DATI ATTESI | 2890 | 222 | 222 | 222 | 13 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 213 | 0 | 222
DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0%
PRESENZA INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE RENDICONTATI | NO
GRADO DI INCOMPLETEZZA (rif. nota AIT prot. del 25 febbraio 2021 prot. 2535) | ALCUNO
Note on K1: Autore: Costo totale da ultima previsione disponibile (lordo contributi)