## Cons23 ACQUE - Istrut. finale
Informazioni GENERALI
Documento analizzato | Consuntivo annuale investimenti - 2023
Gestore | ACQUE
Data scadenza | 01/07/2024 (30/06/2024 domenica)
Data consegna | 2024-06-28
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Livello controllo | Istruttoria finale
File analizzato | Consunt_invest_ACQUE_2023.xlsx
campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | desc_int | errore | note Gestore | VALUTAZIONI FINALI AIT | CALCOLO INCOMPLETEZZA (Numero dati mancanti/errati)
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP01_02_0154 | Valdinievole Ovest - Impianto | Annullato | Intervento sostituito nell'ambito dell'Accordo del Cuoio | Nel Consuntivo 2021 era già stato segnalato che trattsi di "Intervento attivato negli anni precedenti al 2020 nell'ambito dell'AdP "Zona Cuoio". Intervento sostituito e integrato con altre soluzioni condivise con il comitato di sorveglianza dell'accordo"; si trova in PdI 2024-2029 con ultimo investimento nel 2023 e Entrata in esercizio prevista nel 2027. Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP02_02_0163 | Adeguamento depuratore Cascine di Buti | Annullato | Riprogrammato nell'ambito dell'intervento MI_FOG-DEP02_02_0162 | Nella Relazione del PdI 2022-2023 si legge "L’intervento MI_FOG-DEP02_02_0163, previsto nel precedente PdI per la risoluzione della non conformità alla Dir. 91/271/CE dell’agglomerato di Cascine-La croce, ad oggi è superato e sostituito con l’intervento MI_FOG-DEP02_02_0162 e collegamento a IDL Bientina dell’Allegato A alla LR 5/2016". Nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP03_02_0132 | Recupero scarichi San Miniato | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP01_02_0158 | Collettori fognari I^ fase (2° stralcio) - Collegamento Oltrera - Depuratore Val d'era Acque | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP01_02_0168 | Nuovo impianto centralizzato Peccioli | In progettazione | Intervento attivato ma non ancora conclusa alcuna fase che abbia portato a consuntivazione di spese | nessun rilievo | 0
speso_anno_a | Confronto con PDI 2024-2029 | Check - ALTRO |  |  |  |  | Rilevata coerenza con Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 da PDI 2024-2029 | 0
contributi_anno_a_cassa | Confronto con PDI 2024-2029 | Check - ALTRO |  |  |  |  | Rilevata coerenza con Contributi 2023 da PDI 2024-2029 | 0

## Calcolopenalità
|  | codait_intervento | PdI_vigente | codint_Gestore | cod_sottointervento | descrizione | liv_territ | servizio | sal | costo_totale | speso_al_31_12_anno_a | speso_anno_a | di_cui_lavori_e_materiali | di_cui_servizi | contributi_anno_a_cassa | id_infra | note
|  | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo non obbligatorio | Campo obbligatorio SOLO SE è presente anche solo un codait_intervento ripetuto su più record | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio
DATI ATTESI | 2647 | 193 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 138 | 16
DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0%
PRESENZA INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE RENDICONTATI | NO
GRADO DI INCOMPLETEZZA (rif. nota AIT prot. del 25 febbraio 2021 prot. 2535) | ALCUNO
Note on K1: Autore: Costo totale da ultima previsione disponibile (lordo contributi)