## table_out30_01_2025_15_06_21
Informazioni GENERALI
Data scadenza I consegna | 2024-09-30
Data I consegna | 2024-09-30
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0005A2023C01R7708T05F01ID15335NTS2023_Asa_v6
Data scadenza II consegna | 2024-12-04
Data II consegna | 2024-11-22
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0005A2023C01R7708T05F04ID15338NTS2023_Asa_invio_22_11_24
Data scadenza III consegna | 2025-01-28
Data III consegna | 2025-01-27
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0005A2023C01R7708T07F07ID16437NTS2023_Asa_invio_27_01_2025
foglio | campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | errore | note | note AIT I istruttoria | Conclusioni I istruttoria | Note AIT II istruttoria | Conclusioni AIT II istruttoria | Note AIT III istruttoria | Conclusioni AIT III istruttoria
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 3 - Uwwcode non presente in SIRA | FPNS00095F0023F8 | Non presente sul SIRA | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI; SCARICO ALTERNATIVO CREATO E AUTORIZZATO OLTRE A QUELLO PRECEDENTEMENTEautorizzato. DECISIONE DELLA REGIONE PER FAVORIRE IN ESTATE IL RIUSO DELL'ACQUA TRATTATA A FINI IRRIGUI nel fosso riondo dove a valle sono presenti aree irrigue. Si tratta di un nuovo scarico (non presente nella consegna 2021, dati 2020) e pertanto ancora senza codice uwwAUA GUARDAMARE AGGIORNATA NEL 2021 DOPO FINE COLLAUDI ESEGUITI SULL'IMPIANTO DI RECUPERO NUOVO SCARICO RIMIGLIANO PREVISTO IN AUA | UWWCose non presente sul SIRA dati 2020 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | FTRA0002D000004B | IT090000000083 | Nel TS 2022 il codice dello scarico coincideva con l' IDL perché l'impianto era in costruzione. Nel TS 2023 il depuratore è stato costruito e censito in modo distinto dallo scarico per il quale è stato definitio un codice differente. |  |  |  |  | Il Codice scarico europeo (IT09Q230000001) è stato inserito nella nuova riga (riga 150) riferita all'impianto FTRA0002D000004B, come indicato nel campo NOTE su "anagrafica" (scarico FTRA0002D000004B = da eliminare dal TS) | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000088 | 33438082191780800 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVISONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL TRATTAMENTO APPROPRIATO PER MOTIVI IGIENICO SANITARI. QUESTA COSA E' STATA CONFERMATA DA CAPPELLI E RIORDINA I CASI IN CUI DEGL ISCARICHI CHE COME POTENZIALITA' SAREBBERO SINGOLARMENTE 19BIS IN REALTA' SONO TER PERCHE' OGGETTO DI ADEGUAMENTO VERSO UN TRATTAMENTO FINALE CON CARICO COMPRESO FRA 200 E 1999 A.EFIUME CECINA VALLE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000073 | 39115063274624896 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO DELLE GORE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000062 | 6411105388127850 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamentoRIO DELLA FONTACCIADEPURATORE IN PROGETTO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS000603001277 | 24950547945205400 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo inoltrata per proseguimento esercizio TORRENTE LE BOTRA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000087 | 23199571374211700 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVITORRENTE BALCONAIO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000007C | 7876712328767120 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO DELLE GORE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000091 | 2883751331324660 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000006B | 16438356164383500 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVIFIUME FINE [1] | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000057 | 12444938356164300 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO DELLE ROZZE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000060 | 15809138888888800 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSA CALDA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000089 | 2602759589041090 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVITORRENTE PESCERA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000054 | 11506302511415500 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVITORRENTE STERZA Monte | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000058 | 21086774543378900 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVITORRENTE LODANO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000063 | 5595464328767120 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIBOTRO DI RIARDO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000004B | 29766411876223100 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVITORRENTE PESCERA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000007A | 9661327291886190 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000066 | 12521449771689400 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO LA CORNIACCIA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000053 | 18586136605783800 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo inoltrata per proseguimento esercizio TORRENTE BALCONAIO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000008A | 7144323059360730 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000005E | 5591024860226420 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVITORRENTE LE BOTRA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000008E | 15426617965407500 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO DELLE TANE (3)-BOTRO BISECCO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000005C | 8705270136986290 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI; Il codice Uww dello scarico non è censito. Il codice agglomerato presente su UWW probabilmente è riferito al comune di Capraia Limite e non a Capraia Isola | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000074 | 37163058175272200 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000050 | 9357833120243520 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000005A | 8622443737769070 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000075 | 4376092413066380 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000072 | 11260269059849900 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIBOTRO DI RIARDO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000092 | 1641151692759290 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVIFIUME FINE [1] | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000008C | 11921827317431400 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000079 | 4654935486114590 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000084 | 9218286733403570 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000008F | 10012756316611200 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO AI MOLINI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000077 | 1284031456021810 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000068 | 1940857479343330 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000006D | 13371378563129800 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS00034F000108 | 24965569178082100 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratore; CODICE EUROPEO UNICO PER VOLTERRA, E' UN UNICO AGGLOMERATO COME DA ELENCO SIRA EUROPEO. VOLTERRA HA DUE DEPURATORI CHE TRATTANO LO STESSO AGGLOEMRATO URBANO CALSSIFICATO DALL'EUROPA COME UNICO. INIZIALMENTE IL PROGETTO PREVEDEVA IL CONVOGLIAMENTO DI UNO DEI DUE DEPURATORI SU QUELLO NUOVO PER QUESTO IL DEPURATORE DI VOLTERRA SUD E' PIU' AMPIODELL'EFFETTIVA PORTATA INCIDENTE. AAD OGGI IL CONVOGLIAMENTE NON E' NEI PIANI DI AMBITO.AGGIORNAMENTO RILIEVIBOTRO DEL POGGIO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000008D | 12989065315829500 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVITORRENTE CHIOMA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000006C | 2141514883307960 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000085 | 18287215033368400 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO TORRETTA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000006A | 8022827339063480 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSA CALDA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000008B | 17760398401826400 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIANTIFOSSO DELLE ACQUE CHIARE-FOSSO DELL'ACQUA SALSA (2) | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000059 | 24337801055684800 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000067 | 3871957990867570 | In corso di adeguamento sistemi di misuraAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 con autorizzazione definitivaSCARICO IN CONDOTTA SOTTOMARINAdepuratore realizzato in fase di collaudo | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000061 | 17108876452646700 | si trova nell'accordo del depuratore di livorno - escluso dall'ADPAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamentoIL RIFERIMENTO AL VOLUME FATTURATO INDUSTRIALE E' IL 2019BACINO INTERNO ARTIFICIALE PORTO DI LIVORNOALLO STATO ATTUALE SONO STATE RIPORTATE LE COORDINATE DEL DEPURATORE ESISTENTE CHE E' IN FASE DI ADEGUAMENTO IN SITU. AL MOMENTO DEL COMPLETAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DEI NUOVI TERRENI VERRANNO RIPORTATE LE COORDIANTE DEL NUOVO DEPURATORE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000083 | 34183346849315000 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000004F | 289235571790969 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000051 | 2702635526382540 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO TORRETTA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000081 | 3423316562658540 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO DI RIOTORTO | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000049 | 20387034088026300 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO DELLE GORE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000064 | 30346086458333300 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIANTIFOSSO DELLE ACQUE CHIARE-FOSSO DELL'ACQUA SALSA (2) | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000078 | 3184334112125820 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVISconosciuto | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000006E | 40612851986342 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto al cod medio della fognatura ingresso al depuratore. Essendo due depuratori, filetto bonalaccia e Lentisco colelttati allo stesso scarico, il carico tiene conto della somma del trattato di entrambi FTRA0002D000002D;FTRA0002D0000031AGGIORNAMENTO RILIEVI; IL PUNTO DI SCARICO DEL DEPRUATORE DI LENTISCO IN CONDOTTA SOTTOMARINA COINCIDE DOPO COLLETTAMENTO ALLO STESSO PUNTO, CON IL PUNTO DI SCARICO DEL DEPURATORE DI FILETTO BONALACCIA. DB 2020 AGGIORNATO. NON SI TRATTA DI UN NUOVO CODICE IMPAINTO MA DEI CODICI DEI DUE DEPRUATORI DISTINTI CON "; " CHE CONVOGLIANO LO SCARICO NELL OSTESSO PUNTO. CON CONDOTTA SOTTOMARINA (SCARICO LENTISCO+FILETTO BONALACCIA)FTRA0002D000002D;FTRA0002D0000031 | Essendo due depuratori, filetto bonalaccia e Lentisco colelttati allo stesso scarico, il carico tiene conto della somma del trattato di entrambi FTRA0002D000002D;FTRA0002D0000031 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000048 | 11071752739726000 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreFOSSO DELLA MADONNA (3) | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000052 | 317261630774392 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratore; CODICE EUROPEO UNICO PER VOLTERRA, E' UN UNICO AGGLOMERATO COME DA ELENCO SIRA EUROPEO. VOLTERRA HA DUE DEPURATORI CHE TRATTANO LO STESSO AGGLOEMRATO URBANO CALSSIFICATO DALL'EUROPA COME UNICO. INIZIALMENTE IL PROGETTO PREVEDEVA IL CONVOGLIAMENTO DI UNO DEI DUE DEPURATORI SU QUELLO NUOVO PER QUESTO IL DEPURATORE DI VOLTERRA SUD E' PIU' AMPIODELL'EFFETTIVA PORTATA INCIDENTE. AAD OGGI IL CONVOGLIAMENTE NON E' NEI PIANI DI AMBITO.AGGIORNAMENTO RILIEVIFIUME ERA Monte | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000005B | 6884613075849820 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVISconosciuto | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS00095F0023F8 | 6884613075849820 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI; SCARICO ALTERNATIVO CREATO E AUTORIZZATO OLTRE A QUELLO PRECEDENTEMENTEautorizzato. DECISIONE DELLA REGIONE PER FAVORIRE IN ESTATE IL RIUSO DELL'ACQUA TRATTATA A FINI IRRIGUI nel fosso riondo dove a valle sono presenti aree irrigue. Si tratta di un nuovo scarico (non presente nella consegna 2021, dati 2020) e pertanto ancora senza codice uwwAUA GUARDAMARE AGGIORNATA NEL 2021 DOPO FINE COLLAUDI ESEGUITI SULL'IMPIANTO DI RECUPERO NUOVO SCARICO RIMIGLIANO PREVISTO IN AUA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0005CD000FF7 | 9402249964485030 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIAUA Provvisria ma intervento finito. Richiesta AUA definitiva nel 2020, è mancato il rilascio di un atto definitivo da partee della Regione. L'impianto è conforme e la procedura di infrazione legata all'agglomerato è superata.INTERVENTO COMPLETATO, SCARICHI CONFORMI A TRATTAMENTO in tab.1+3; Richiesto rinnovo autorizzazione definitiva NON RILASCIATA DALLA REGIONE PER RITARDI AMMINISTRATIVI. L'IMPAINTO SAREBBE CONFORME PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIOEN DEFINITIVA DA FORMALIZZARE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000006F | 2198953490740740 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO LE BASSE | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000004A | 11775554845256200 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIFOSSO AI MOLINI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000047 | 28669515570776200 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVI | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000005D | 13452482470192700 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreFOSSA CALDA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D0000069 | 2138974316017880 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVISconosciuto | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS0002D000007B | 8234100273972600 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamentoSCARICO IN CONDOTTA SOTTOMARINAdepuratore in progettazione | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS00045A000750 | 6376697036114560 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIINTERVENTO COMPLETATO, SCARICHI CONFORMI A TRATTAMENTO APPROPRIATO; ricevuta aua definitiva | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FPNS000900001DB8 | 11379622587519000 | AGGIORNAMENTO RILIEVI; AGGIORNAMENTO CODICE SCARICO; SCARICO FINALE DEPURATORE ATTIVORILASCIATA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0002D00000B0 | 100 | DA ANALISI IDRAULICA DI PROGETTOAGGIORNAMENTO RILIEVISONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL TRATTAMENTO APPROPRIATO PER MOTIVI IGIENICO SANITARI. QUESTA COSA E' STATA CONFERMATA DA CAPPELLI E RIORDINA I CASI IN CUI DEGL ISCARICHI CHE COME POTENZIALITA' SAREBBERO SINGOLARMENTE 19BIS IN REALTA' SONO TER PERCHE' OGGETTO DI ADEGUAMENTO VERSO UN TRATTAMENTO FINALE CON CARICO COMPRESO FRA 200 E 1999 A.ETORRENTE PAVONECoordinate depuratore in progetto - aggiornamento | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0002D0000045 | 55 | DA ANALISI IDRAULICA DI PROGETTOAGGIORNAMENTO RILIEVISONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL TRATTAMENTO APPROPRIATO PER MOTIVI IGIENICO SANITARI. QUESTA COSA E' STATA CONFERMATA DA CAPPELLI E RIORDINA I CASI IN CUI DEGL ISCARICHI CHE COME POTENZIALITA' SAREBBERO SINGOLARMENTE 19BIS IN REALTA' SONO TER PERCHE' OGGETTO DI ADEGUAMENTO VERSO UN TRATTAMENTO FINALE CON CARICO COMPRESO FRA 200 E 1999 A.ETORRENTE PAVONECoordinate depuratore in progetto - aggiornamento | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0002D0000070 | 6296630136986300 | a.e. derivati dal volume medio annuo AGGIORNAMENTO RILIEVISONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL TRATTAMENTO APPROPRIATO PER MOTIVI IGIENICO SANITARI. QUESTA COSA E' STATA CONFERMATA DA CAPPELLI E RIORDINA I CASI IN CUI DEGL ISCARICHI CHE COME POTENZIALITA' SAREBBERO SINGOLARMENTE 19BIS IN REALTA' SONO TER PERCHE' OGGETTO DI ADEGUAMENTO VERSO UN TRATTAMENTO FINALE CON CARICO COMPRESO FRA 200 E 1999 A.EFIUME CECINA VALLE | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0002D0000079 | 4654935486114590 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0002D0000083 | 34183346849315000 | a.e. derivati dal volume medio annuo rispetto aal cod medio della fognatura ingresso al depuratoreAGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0002D00000A2 | 50 | AGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento. SONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL TRATTAMENTO APPROPRIATO PER MOTIVI IGIENICO SANITARI. QUESTA COSA E' STATA CONFERMATA DA CAPPELLI E RIORDINA I CASI IN CUI DEGL ISCARICHI CHE COME POTENZIALITA' SAREBBERO SINGOLARMENTE 19BIS IN REALTA' SONO TER PERCHE' OGGETTO DI ADEGUAMENTO VERSO UN TRATTAMENTO FINALE CON CARICO COMPRESO FRA 200 E 1999 A.E | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0002D00000A3 | 50 | AGGIORNAMENTO RILIEVIRichiesto rinnovo per proseguimento esercizio oltre il 31/12/2021 in via provvisoria per completamento adeguamento. SONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL TRATTAMENTO APPROPRIATO PER MOTIVI IGIENICO SANITARI. QUESTA COSA E' STATA CONFERMATA DA CAPPELLI E RIORDINA I CASI IN CUI DEGL ISCARICHI CHE COME POTENZIALITA' SAREBBERO SINGOLARMENTE 19BIS IN REALTA' SONO TER PERCHE' OGGETTO DI ADEGUAMENTO VERSO UN TRATTAMENTO FINALE CON CARICO COMPRESO FRA 200 E 1999 A.E | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS935696013068 | 185 | DA ANALISI IDRAULICA DI PROGETTONUOVO SCARICO REALIZZATO NEL 2023Richiesta autorizzazione sospesa in attesa approvazione scarico; SONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL DEPTORRENTE PAVONECoordinate depuratore in progetto - aggiornamento | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | FPNS0003FC00038C | 50 | DA ANALISI IDRAULICA DI PROGETTOIN ATTESA LAVORI SU SISTEMA SOLLEVAMENTO - ATTUALMENTE SCARICORichiesta autorizzazione sospesa in attesa approvazione scarico; SONO RICONOSCIUTI COME 19 TER ANCHE GLI SCARICHI PUNTUALMENTE INFERIORI A 200 A.E. MA APPARTENENTI AD AGGLOMERATI > DI 200 A.E. DOVE SIA STATO PREVISTO IL COLLETTAMENTO ED IL DEPTORRENTE PAVONECoordinate depuratore in progetto - aggiornamento | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | FTRA0002D0000031DE FILETTO-BONALACCIA | ATTIVO |  | Il depuratore genera lo scarico FPNS0002D000006E. Trattasi di scarico a valle di due depuratori, Filetto Bonalaccia (FTRA0002D0000031) e Lentisco (FTRA0002D000002D) ma nel campo Codice NetSic IDL è stato riportato solo il depuratore finale di Lentisco. Vedere il campo note del tracciato. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | FTRA0002D0000058DE LARDERELLO ENEL | FERMO IMPIANTO PARZIALE |  | Da DBI2023: Depuratore di Larderello realizzato da Enel Larderello per conto del comune e passato ad ASA non collaudato | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76 - Scarico nelle condizioni di cui al Piano Stralcio ma non riportato nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021. Correggere o motivare | FPNS0002D0000061 |  |  | Scarico del depuratore Rivellino. Da relazione istruttoria per nuovo ps del 2021: [...] si evidenza che per l’adeguamento dello scarico del depuratore Rivellino (Livorno) di ASA, sono previsti 4 complessi interventi che si concluderanno dopo il 2024 e quindi non compatibilmente con il PS. È stato quindi convenuto con la RT che il tema di Rivellino sarà gestito, anche in termini autorizzativi, nell’aggiornamento dello specifico Accordo di Programma. Pertanto, sia lo scarico di Rivelino FPNS0002D0000061-SF DA RIVELLINO che i relativi interventi (MI_FOG-DEP02_05_0725, MI_FOG-DEP02_05_1149, MI_FOG-DEP02_05_1657, MI_FOG-DEP02_05_1658), non saranno inseriti nel PS pur facendone teoricamente parte. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78 - Scarico da TS in condizioni di art. 19 ter ma non presente in Accmin2000. Correggere o motivare | FPNS935696013068 |  |  | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78 - Scarico da TS in condizioni di art. 19 ter ma non presente in Accmin2000. Correggere o motivare | FPNS0003FC00038C |  |  | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78 - Scarico da TS in condizioni di art. 19 ter ma non presente in Accmin2000. Correggere o motivare | FPNS047941011863 |  |  | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.1 - Scarico presente in Accmin2000 ma non presente in TS. Correggere o motivare | FPNS0008FC001C98 |  |  | DA istruttoria TS2022: Il gestore scrive: errore di trascrizione in acc min 2000 Scarichi di Montescudaio riportati nel TS2022 in analogia con il TS2021 con codici FPNS0002D0000070 e FPNS0002D0000088 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.1 - Scarico presente in Accmin2000 ma non presente in TS. Correggere o motivare | FPNS0008FC001C98 |  |  | DA istruttoria TS2022: Il gestore scrive: errore di trascrizione in acc min 2000 Scarichi di Montescudaio riportati nel TS2022 in analogia con il TS2021 con codici FPNS0002D0000070 e FPNS0002D0000088 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D000007A |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D000005C |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000050 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000075 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D000008C |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000079 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000077 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D000006D |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000059 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000067 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000083 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D000004F |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000078 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D000006E |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D0000047 |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FPNS0002D000007B |  |  | V. note - Da controlli GIS scarico a mare | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_1769 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024 - Comunicato nel 2023 lo slittamento al 2025. A seguito di analisi e rilievi sulla rete è attualemnte in corso la progettazione e la predisposizione delle gare di appalto per i lavori che saranno eseguiti per lotti vista la complessità delle opere da eseguire per la presenza di numerose interfenze e vincoli geomorfologici; inoltre alcune delle opere di adeguamento della rete fognaria sono interferenti con le opere di messa in sicurezza idraulica a carico del Comune di un rio tombato necessarie a seguito di un evento alluvionale e franoso. Pertanto i tempi di progettzione ed esecuzione risultano più lunghi del previsto. L'opera inoltre è connessa con le tempistiche dell'intervento sul depuratore Mi_FOG-DEP03_05_0285. E' necessario pertanto richiedere una proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0558 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024 -Comunicato nel 2023 lo slittamento al 2025. Progetto definitivo approvato con DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE AIT N. 83 del 06/08/2021. Lavori iniziati nel 2022. I lavori sono stati realizzati al 95%. L'opera potrà essere conclusa (allacci finali) ed entrare in esercizio solo a seguto della realizzazione del Depuratore (Intervento MI_FOG-DEP03_05_0283 termine previsto nel primo semestre 2026). E' necessario pertanto richiedere una proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0283 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024 -Comunicato nel 2023 lo slittamento al 2025. Progetto definitivo approvato da AIT il 12/01/2022 (Decreto AIT n.7). L'avvio delle procedure di gara ha subito rallentamenti per la necessità di revisionare i computi estimativi e i relativi QTE da appaltare per effetto dell’incremento dei costi delle materie prime rilevato nel corso del 2022.Il 30/06/2023 è stata bandita la gara di progettazione esecutiva ed esecuzione. La gara ha subito notevoli ritardi per un doppio soccorso istruttorio e un ricorso. Il ricorso al momento non si è concluso e non è possibile procedere con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. Si prevede la stipula del contratto e l'avvio della PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 31/07/2024, l' AVVIO DEI LAVORI ENTRO il primo trimestre del 2025 e la fine entro il 30/06/2026. La durata dei lavori è di circa 12 mesi. E' necessario pertanto richiedere una proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0282 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024 -Comunicato nel 2023 lo slittamento al 2025.Progetto definitivo approvato il 26/07/2021 (Decreto AIT n.80). Lavori iniziati nel 2022. I lavori sono stati realizzati al 95%. L'opera potrà essere conclusa (allacci finali) ed entrare in esercizio solo a seguto della realizzazione del Depuratore (Intervento MI_FOG-DEP03_05_1147 termine previsto nel primo semestre 2026 ). E' necessario pertanto richiedere una proroga dell'AUA al 2026. Nel frattempo, a seguito dei alvori di collettamento già eseguiti, si sono modificatti i punti di scarico della fognatura come indicato nelle comunicazioni Prot. 1470/23 del 18/01/2023 e Prot.16619/24 del08/07/2024. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_1147 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024-Comunicato nel 2023 lo slittamento al 2025.Progetto definitivo approvato da AIT il 15/09/2021 (Decreto n. 98). L'avvio delle procedure di gara ha subito rallentamenti per la necessità di revisionare i computi estimativi e i relativi QTE da appaltare per effetto dell’incremento dei costi delle materie prime rilevato nel corso del 2022.Il 30/06/2023 è stata bandita la gara di progettazione esecutiva ed esecuzione. La gara ha subito notevoli ritardi per un doppio soccorso istruttorio e un ricorso.Il ricorso al momento non si è concluso e non è possibile procedere con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. Si prevede la stipula del contratto e l'avvio della PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 31/07/2024, l' AVVIO DEI LAVORI ENTRO il primo trimestre del 2025 e la fine entro il 30/06/2026. La durata dei lavori è di circa 12 mesi. E' necessario pertanto richiedere una proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0328 | 2026 | Precedentemente programmato al 2023 -Autorizzazione provvisoria prorogata al 2025 con DD n.27688 del 29/12/2023 Il progetto definitivo è stato approvato con Decreto n. 73 del 20/04/2022. Il ritardo è dovuto ad una richiesta pervenuta in fase di progettazione esecutiva da parte del Comune di Marciana che deve realizzare i lavori di arretramento della scalinata a mare per la messa in sicurezza dall'erosione marina del lungomare di S.Andrea. ASA ha dovuto aggiornare il progetto esecutivo per renderlo compatibile al progetto del Comune. Il progetto esecutivo è stato affidato con contratto attuativo in Accordo Quadro a settembre 2023, si prevede una consegna parziale dei lavori nel primo trimestre del 2024, ma il Comune ha chiesto uno slittamento alla stagione autunnale. Il completamento delle opere di ASA è strettamente connesso ai lavori del Comune. Il Comune dovrebbe eseguire i propri lavori nel 2024, pertanto ASA potrà completare i lavori e mettere in esercizio l'impianto solo nel 2025, tenuto conto anche del fatto della limitazione dei tempi in cui si può lavorare all’isola d’Elba, vista l'interferenza con aree a mare dove sono presenti attività ricettive turistiche . E' già stata inviata istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico con prot. n. 0015074/23 del 20/06/2023, con proroga al 31/12/2025, per considerare il dilatarsi della pianificazione dei lavori del Comune e la neecssità di gestire le intrefernze tra i due cantieri. E' necessario pertanto richiedere una ULTERIORE proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0402 | 2026 | Precedentemente programmato al 2023 -Autorizzazione provvisoria prorogata al 2024 con DD n.27654 del 29/12/2023 Il progetto definitivo è stato approvato con DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 49 del 28/02/2022. I lavori sono stati affidati il 01/06/2023. Vista la limitazione dei tempi in cui si può lavorare all’isola d’Elba, in quanto il cantiere interferisce con zone a mare dove sono presenti attività ricettive turistiche, i lavori dovevano avere inizio ad Ottobre 2023. Tuttavia la consegna dei lavori è slittata per la necessità di eseguire la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo. Al momento i lavori non sono stati ancora consegnati per i seguenti motivi: -dalla caratterizzazione delle rocce e terre da scavo è risultata una contaminazione da Arsenico che si presuma essere dovuta al sottofondo naturale. Questo ha comportato comunque la necessità di apertura del Sisbon. Arpat ha richiesto esecuzione di un progetto di messa in sicurezza permanete dell'area per poter procedere alla chiusura del Sibon. -l'area dove è prevista la realizzazione del trattamento è stata espropriata (compresa regolare immissione in possesso). L'ex proprietario dell'area tuttavia nonostante numerosi solleciti non ha liberato l'area adibita a rimessaggio barche nei tempi richiesti. Per le motivazioni suddete si ritiene che i lavori non potranno terminare entro il 2024 come previsto, ma dovranno slittare al 2026 considerando anche il fatto che all'Isola dìElba è possibile lavorare solo nei semestri invernali. E' necessario pertanto richiedere una proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0324 | 2026 | Precedentemente programmato al 2023 -Autorizzazione provvisoria prorogata al 2025 con DD n.27619 del 28/12/2023.Il progetto definitivo è stato approvato con DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 124 del 13/09/2023. Seguirà progettazione esecutiva ed esecuzione. Si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria per: - richiesta da parte del Comune di Marciana di modifica dell'area inizialmente prevista ( parcheggio pubblico) con progettazione già sviluppata. E' stato necessario individuare una nuova area idonea localizzata nel territorio del comune di Campo nell'Elba e prevedere un esproprio dei terreni privati. - impossibilità temporanea per l’immissione in possesso delle aree private riscontrata in data 12/12/2023. E' stata fatta comunicazione al Prefetto di quando accaduto per supportarci nell’azione. L’immissione in possesso è necessaria per la progettazione esecutiva. Al momento il prefetto non ha dato riscontro alla nostra richiesta, pertanto la situazione di stallo permane non essendo possibile entrare nelle aree espropriate per procedere con rilievi ed indagini geologiche, attività indispensabile per la progettazione eseciutiva dell'opera. Si prevede pertanto un ulteriore slittamento dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori di almeno un semestre. Necessario richiedere proroga dell' AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0326 | 2026 | Precedentemente programmato al 2023 - Autorizzazione provvisoria prorogata al 2025 con DD n.27 del 02/01/2024 Progetto definitivo approvato con DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 161 del 16/11/2022. I lavori in oggetto si sovrappongono con il cantiere delle opere marittime del Dissalatore di Mola. Questo cantiere doveva essere eseguito nelle precedenti annualità, ma a causa di ritardi per contenziosi legali con l'amministrazione Comunale e per l'affidamento dei lavori a causa di una gara andata deserta, è stato consegnato a Dicembre 2023 e terminerà a Marzo 2025. Inoltre vi è la limitazione che i lavori interferendo con il demanio marittimo e con attività turistico ricettive potranno essere eseguiti solo nel periodo invernale. Pertanto l'intervento in oggetto potrà essere cantierato solo a fine 2024 con termine al 2026, al momento che saranno terminate la maggiorparte delle opere dell'altro cantiere interferenti con la spiaggia. E' necessario pertanto richiedere una ulteriore proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0327 | 2026 | Precedentemente programmato al 2023 -Autorizzazione provvisoria prorogata al 2025 con DD n.27620 del 29/12/2023. Progetto definitivo approvato con DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 178 del 14/12/2022. Ritardo dovuto all'allungamento dei tempi autorizzativi per l'approvazione della variante urbanistica a valle del chiarimento delle competenze tra Ente Parco e Amministrazioni locali. Al 30/09/2023 la progettazione esecutiva è completata ed è stata avviato iter di affidamento del contratto attuativo (Lavori in Accordo Quadro già affidato). Vista la limitazione dei tempi in cui si può lavorare all’isola d’Elba, in quanto il cantiere interferisce con zone a mare dove sono presenti attività ricettive turistiche, si prevede di iniziare i lavori a fine 2024 con termine nel 2026. E' necessario pertanto richiedere una ulteriore proroga dell'AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0285 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024-Comunicato nel 2023 lo slittamento al 2025. Progetto definitivo approvato DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 del 21/08/2023. Si sta procedendo con la verifica a scopo di validazione del progetto definitivo e a seguire sarà attivata la procedura di appalto intergrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione. La progettazione definitiva ha subito dei rallentamenti per: - la definizione con l'Amministrazione Comunale dell'area e della tipologia di processo ottimale dal punto di vista vincolistico e degli impatti visivi; - integrazioni sulle indagini gelogiche richieste in fase di verifica a scopo di validazione. Si prevede inizio dei lavori nel secondo semestre 2025 con termine nel 2026. Necessario richiedere proroga dell' AUA al 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0515 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024 -Comunicato nel 2023 slittamento al 2025. Progetto definitivo inviato ad AIT per CDS il 20.06.2023 e approvato con Decreto n. 141 del 16/10/2023. La progettazione esecutiva è in fase conclusiva e i lavori, previsti in Accordo Quadro già aggiudicato, potranno iniziare entro l'autunno. Allaccio finale e attivazione delle opere sono connesse all'esecuzione del Depuratore (intervento MI_FOG-DEP03_05_0516, termine previsto nel 2026). | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_05_0516 | 2026 | Precedentemente programmato al 2024 -Comunicato nel 2023 slittamento al 2025.PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO con Decreto n. 135 del 22/09/2023. E' IN CORSO LA VERIFICA A SCOPO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, SEGUIRA' ATTIVAZIONE DI PROCEDURA DI APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE. Si evidenzia che la progettazione definitiva ha subito dei rallentamenti per : -definizione dell'area con amministrazione Comunale -necessità di eseguire indagini geologiche approfondite sull'area di intervento scelta, vista la pericolosità geomorfologica presente; -necessità di revisionare i computi estimativi e i relativi QTE per effetto dell’incremento dei costi delle materie prime rilevate nel 2022; -integrazioni progettuali in fase di verifica a scopo di validazione. Si prevede inizio dei lavori entro il primo semestre 2025 con termine nel 2026. | Intervento in AdP sotto 2000 | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 11 - Interventi - Intervento rientrante in Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE ma non riportato nel TS |  | MI_FOG-DEP02_05_0280 |  | Intervento concluso | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 11 - Interventi - Intervento rientrante in Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE ma non riportato nel TS |  | MI_FOG-DEP02_05_0281 |  | Intervento concluso | OK |  | OK |  | OK