## PDI controllo a progetto
PdI 2022-23 | [6 empty] | Proposta penali da AIT al gestore prot. AIT 4146/2025 | [5 empty] | Nota gestore prot. AIT 4546/2025 | Proposta penali al DG AIT
Cod_Mi | Macro_Intervento | Codait_Intervento | Codint_Gestore | Desc_Intervento | Controllo_a_progetto | Prevista conclusione al 31/12/23 SI/NO (1/0) | SAL al 31/12/2023 | Intervento concluso al 31/12/23 SI/NO (1/0) | Costo totale | Speso al 31/12/23 | Richieste AIT a gestore | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE | Osservazioni AIT post risposte gestore | Proposta penale al DG (€)
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_06_0002 | 108002 | Acquedotto anello senese -Derivazione da Invaso Montedoglio - lotto III Asciano - Monteroni - Siena | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_06_0003 | 108001 | Acquedotto anello senese -Derivazione da Invaso Montedoglio - lotto II Rapolano Asciano | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_06_0004 | 108004 | Acquedotto anello senese -Derivazione da Invaso Montedoglio - Lotto IV Impianto di potabilizzazione | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_06_0039 | 1520507 | Schema idrico alta Val di Paglia, lotto III: condotta adduttrice San Casciano dei Bagni - Radicofani | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_06_0053 | 1520353 | Acquedotto anello senese -Derivazione da Invaso Montedoglio - Lotto I Pozzo della Chiana - Rapolano | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_06_0010 | 1060011 | Ricerche idriche nuove fonti di approvvigionamento zona costa e adduzione | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_06_0019 | 1040043 | Schema idrico alta Val di Paglia, lotto I: adeguamento della condotta adduttrice dal complesso sorgentizio Ermicciolo – Saragio (ex "Efficientamento della Rete di Adduzione di Castiglione d’Orcia") | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 557297.51 | 557297.51 | Si richiede l'invio di documentazione attestante la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | L'intervento è stato realizzato con appalti aperti, si allega pertanto la dichiarazione di fine lavori del RUP e del DL | In esercizio - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_06_0044 | 1060001 | Impianto abbattimento arsenico sorgenti S.Fiora | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_06_0192 | 1070007 | Schema idrico alta Val di Paglia, Lotto II: potenziamento della adduttrice per Radicofani | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 612972.49 | 612972.49 | Si richiede l'invio di documentazione attestante la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | L'intervento è stato realizzato con appalti aperti, si allega pertanto la dichiarazione di fine lavori del RUP e del DL | In esercizio - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_06_0096 | 7320044 | Depurazione Capalbio | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_06_0098 | 7320021 | Nuovo depuratore capoluogo e fognatura Arcidosso | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 6431899.8321 | 6409679.33 | nessuna |  |  | In esercizio - Nessuna richiesta da AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_06_0104 | 3520191 | Collegamenti Montalcino Torrenieri 1° lotto 2° Lotto | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 9358455.5757 | 9137716.48 | Nessuna - In Consuntivo 2023 l'intervento è indicato come IN ESERCIZIO. Da preconsuntivo al 31/12/2024, nel verbale di collaudo per il Lotto 2 risulta una fine lavori al 18/04/2024, ma viene specificato che al 20/12/2022 risultano concluse le opere funzionali al collettamento degli scarichi e successivamente a tale data, i lavori hanno riguardato la sistemazione ambientale dei luoghi interessati dai lavori. |  |  | In esercizio - Nessuna richiesta da AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0114 | 6050077 | Adeguamento scarico loc. Poggiarello - La Ripa (nuovo depuratore) | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0115 | 6050075 | Adeguamento scarico Campiglia d'Orcia zona Poderaccio (nuovo depuratore) | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0116 | 6050078 | Realizzazione di un trattamento appropriato a servizio dello scarico Vivo d'orcia loc. Eremo | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0117 | 6050079 | Adeguamento scarichi zona Rocca d'Orcia zona Colombaio (nuovo depuratore) | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0120 | 6050065 | Adeguamento depurazione Campiglia dei Foci (ex "collettamento imhoff Campiglia a Cipressi) | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0123 | 6320165 | Depurazione Giglio Campese-Porto | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0128 | 6320214 | Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio di Montieri | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0131 | 6320252 | Radicofani - collettore zona centro storico, collettamento scarico non depurato e realizzazione depuratore | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0132 | 6050076 | Adeguamento scarico Contignano zona Il Borgo | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0137 | 6030597 | Depuratore Sorano capoluogo | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0139 | 60X0016 | Depurazione petroio | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_06_0140 | 6060009 | Adeguamento scarico IdL Saturnia | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0102 | 6330033 | Adeguamento depuratore Bagno di Gavorrano | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 2976565.7856 | 2965791.28 | nessuna |  |  | In esercizio - Nessuna richiesta da AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0106 | 7040137 | Adeguamento impianto di depurazione Badesse | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1498861.24 | 1498861.24 | nessuna |  |  | In esercizio - Nessuna richiesta da AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0107 | 7040147 | Adeguamento al depuratore di San Giovanni (sezione ossidazione e linea fanghi) - Pitigliano | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 754534.98 | 754534.98 | nessuna |  |  | In esercizio - Nessuna richiesta da AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0111 | 7030587 | Depurazione frazione Selvena e Rifacimento fognatura nera in via Aldobrandeschi nella frazione di Selvena (uniti) | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0112 | 6050067 | Adeguamento IDL Lame | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0118 | 6050074 | Adeguamento depuratore Le Piazze e collettamento scarichi | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0124 | 6050083 | Adeguamento imhoff Montiano | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 344524.03 | 344524.03 | nessuna |  |  | In esercizio - Nessuna richiesta da AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0130 | 6330056 | Lavori per l'adeguamento depuratore di Ponticino | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1164670.24 | 1164670.24 | nessuna - terminato pre 2020 |  |  | In esercizio - Nessuna richiesta da AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0134 | 6050085 | Adeguamento Imhoff Bagnore | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0136 | 6050084 | Adeguamento Imhoff Pancole | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_06_0154 | 4060007 | Interventi depuratore San Giovanni | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 9885796.07 | 9885796.07 | Si richiede l'invio di documentazione attestante la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Nel corso dell’esercizio l’impianto è stato oggetto di un provvedimento giudiziario che ne ha interrotto il funzionamento e che non ha consentito l’esecuzione del collaudo. Il procedimento è ancora in essere. Si allega il verbale di fine lavori. | Dal riscontro pervenuto dal gestore (anche in base ai chiarimenti richiesti da AIT in fase istruttoria e pervenuti dal gestore e-mail del 07/04/2025, 28/05/2025 e 04/06/2025) l'intervento complessivo non risulta interamente concluso in quanto era ancora in corso al 31/12/23 il lotto 2 (Fornitura e posa in opera sezione di digestione anaerobica) rispetto al quale viene quindi calcolata la penale da controllo a progetto sulla base del costo totale/speso al 31/12/23 comunicati dal gestore su richiesta di AIT con e-mail del 04/06/2025. | 35033.7825
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_06_0061 | OPSTR20_0009 | Raddoppio della capacità di compenso per la riduzione delle interruzioni di servizio del comprensorio delle Colline Metallifere (Massa Marittima – Monterotondo) | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_06_0097 | OPSTR20_0014 | Potenziamento depuratore Campo Cangino (Comune di Follonica), riuso acque depurate, adeguamento sistema fognario e estensione reti idriche | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_06_0098 | OPSTR20_0015 | Realizzazione sezione di trattamento terziario depuratore reflui civili Terrarossa | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_06_0099 | OPSTR20_0016 | Realizzazione nuovo depuratore area costiera Grosseto | 1 | 0 | [7 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - Non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
Note on H27: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Modifica AIT al consuntivo 2023 a conclusione dell’istruttoria di controllo in base ai chiarimenti forniti dal gestore

## PENALE_TOT
Calcolo penale pre-controdeduzioni del gestore (prot. AIT 4146/2025) (€) |  |  | 0
Proposta AIT al DG (€) |  |  | 35033.7825
Verifiche limiti di penalità ex art. 17 D.T. | Limite su penale complessiva 2023 | Penale da ogglighi di comunicazione (2023) | 0
|  | Penale ARERA RQTI (2023) | 14197
|  | Penale ARERA RQSII (2023) | 0
|  | Penale da controllo a progetto (2023) | 35033.7825
|  | Penale totale 2023 | 49230.7825
|  | Limite 2% VRG (2023) | 2342328.8953
|  | Rispetto limite 2% del VRG da DT (SI/NO) | SI
| Limite quadriennio su penale da controllo a progetto | PdI 2020-21 (€) | 70288233.7062
|  | PdI 2022-23 (€) | 89349223.9336
|  | Limite 5% importo medio annuo da PdI | 1995468.2205
|  | Rispetto limite 5% importo medio annuo da PdI (SI/NO) | SI