## PDI con controllo a progetto
PdI 2022-23 | [6 empty] | Proposta penali da AIT al gestore prot. AIT 4141/2025 | [5 empty] | Nota gestore prot. AIT 4466/2025 | Proposta penali al DG AIT
Cod_Mi | Macro_Intervento | Codait_Intervento | Codint_Gestore | Desc_Intervento | Controllo_a_progetto | Prevista conclusione al 31/12/23 SI/NO (1/0) | SAL al 31/12/2023 | Concluso al 31/12/2023 SI/NO (1/0) | Costo totale | Speso al 31/12/23 | Richieste AIT | Proposta penale al gestore (€) | Gestore | Osservazioni AIT post risposte gestore | Proposta penale al DG (€)
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_07_0001 | 0 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO DI LUCCA - Lotti 1 e 2 Passante idraulico Tiro a Segno e adduzione Centro Storico | 1 | 0 | [7 empty] | Non prevista da PdI 2022-23 la conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_07_0062 | 0 | Interventi di cui al PNRR - M2C4-I 4.2. | 1 | 0 | [7 empty] | Non prevista da PdI 2022-23 la conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ04 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte acquedotto | MI_ACQ04_07_0007 | 0 | Rinnovo condotta DN 500 acq civico e potenziamento rete | 1 | 0 | [7 empty] | Non prevista da PdI 2022-23 la conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ04 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte acquedotto | MI_ACQ04_07_0008 | 0 | Realizzazione nuovo pozzo acq Gattaiola | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 229381.5 | 229381.5 | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | CRE_Rev.1.pdf.p7m.p7m | Da ulteriore integrazione pervenute dal gestore con e-mail del 10/06/2025, si attesta il pozzo entrato in funzione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0028 | 0 | Residuo interventi fognatura anni precedenti: Via dell'Acquarella | 1 | 1 | Concluso | 1 | 465170.3 | 465170.3 | nessuna - terminato pre 2020 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0030 | 0 | Residuo interventi fognatura anni precedenti: Via del Calzolaio, Saltocchio | 1 | 1 | Concluso | 1 | 559497.4 | 559497.4 | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per incasso contributi |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0033 | 0 | Residuo interventi fognatura anni precedenti: Lavori di prolungamento della fognatura nera in Via di Sant’Alessio, frazione Monte San Quirico - lotto 1/B | 1 | 1 | Concluso | 1 | 981508.18 | 981508.18 | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per incasso contributi |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0034 | 0 | Residuo interventi fognatura anni precedenti: Via del Bozzone | 1 | 1 | Concluso | 1 | 446744.92 | 446744.92 | nessuna - terminato pre 2020 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0035 | 0 | Residuo interventi fognatura anni precedenti: Via del Cimitero di Vicopelago | 1 | 1 | Concluso | 1 | 599831.5 | 599831.5 | nessuna - terminato pre 2020 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0038 | 0 | Prolungamento fognatura nera: via di S.Alessio direzione Monte San Quirico | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 2193067.36 | 2193067.36 | nessuna - in esercizio da Consuntivo 2019 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0039 | 0 | Prolungamento fognatura nera: via Acquacalda (riva sinistra del Serchio) | 1 | 1 | Concluso | 1 | 412601.45 | 412601.45 | nessuna - terminato pre 2020 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0040 | 0 | Prolungamento fognatura nera: via per Corte Sandori, Picciorana, Tempagnano | 1 | 1 | Concluso | 1 | 357936.85 | 357936.85 | nessuna - in esercizio da Consuntivo 2019 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0042 | 0 | Collegamento Nozzano - Pontetetto | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 9069420.07 | 9069420.07 | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0065 | 0 | Estensione Fognaria Oltreserchio (Via di Poggio, Via della Bordogna ed Altre) | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1897607.65 | 1897607.65 | nessuna - terminato pre 2020 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0043 | 0 | Prolungamento fognatura nera Via delle Cornacchie S. Marco / S. Vito | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 485150.41 | 485150.41 | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0046 | 0 | Prolungamento fognatura nera Via delle Fornacette S. Concordio | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 370414.87 | 370414.87 | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0057 | 0 | Prolungamento fognatura Via Acquarella S.M Giudice | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 194220.75 | 194220.75 | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | LF0532 - CRE Acquarella.pdf | Intervento concluso - Documentazione attestante inviata dal gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0051 | 0 | Estensione rete fognaria S.Alessio ovest e frazioni Oltreserchio (riva dx fiume serchio) | 1 | 0 | [7 empty] | Non prevista da PdI 2022-23 la conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0058 | 0 | Estensione rete fognaria Via della Canovetta S.Marco (riva sx fiume serchio) | 1 | 1 | In progettazione | 0 | 835647.7 | 62465.56 | nessuna - Posticipazione della previsione di conclusione dell'intervento avvenuta nell'anno 2023 su proposta di GEAL e comunicazione al comune di Lucca - rif. prot. AIT 9868/2023, 13685/2023, 13758/2023. |  |  | Posticipazione della previsione di conclusione dell'intervento avvenuta nell'anno 2023 su proposta di GEAL e comunicazione al comune di Lucca - rif. prot. AIT 9868/2023, 13685/2023, 13758/2023. | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_07_0059 | 0 | Estensione rete fognaria per interventi urgenti finalizzati al rispristino ed alla tutela dei corpi idrici pregiati | 1 | 0 | [7 empty] | Non prevista da PdI 2022-23 la conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP05 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte fognatura | MI_FOG-DEP05_07_0018 | 0 | Collegamento via del Giardino impianto Pontetetto | 1 | 1 | Concluso | 1 | 1629848.87 | 1629848.87 | nessuna - in esercizio da Consuntivo 2019 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_07_0014 | 0 | Messa a norma della potenzialità di trattamento di digestione anaerobica | 1 | 1 | Concluso | 1 | 2953972.44 | 2953972.44 | Si richiede l'invio di documentazione che attesti la fine dell'intervento (CRE, collaudo, …) entro il 31/12/2023 |  | CERTIFICATO DI COLLAUDO.pdf | Intervento concluso - Documentazione attestante inviata dal gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_07_0015 | 0 | Potenziamento della stazione di sollevamento in testa all’impianto di depurazione | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1581977.09 | 1581977.09 | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | 33_Collaudo tecnico amministrativo.pdf.p7m | Intervento concluso - Documentazione attestante inviata dal gestore | 0

## PENALE_TOT
| Prot. AIT al gestore 4141/2025 | Proposta AIT al DG
PENALE TOTALE | 0 | 0