## PDI con controllo a progetto
PdI 2022-23 | [6 empty] | Proposta penali da AIT al gestore prot. AIT 4142/2025 | [7 empty] | Risposte/Controdeduzioni gestore prot. AIT5089/2025 | Proposta penali al DG AIT
Cod_Mi | Macro_Intervento | Codait_Intervento | Codint_Gestore | Desc_Intervento | Controllo_a_progetto | Prevista conclusione al 31/12/23 SI/NO (1/0) | SAL al 31/12/2023 | Concluso al 31/12/2023 SI/NO (1/0) | Costo totale | Speso al 31/12/23 | Note istruttoria consuntivo 2022 | Note gestore consuntivo 2023 | Richieste AIT | PENALE comunicata al gestore (€) | Risposta/controdeduzione GESTORE | Osservazioni AIT post risposte gestore | Proposta penale al DG (€)
MI_ACQ08 | Sostituzione contatori utenza | MI_ACQ08_02_0201 | 01-0002-15 | Telettura Smart-Meters Utenze | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_SII01 | Beni strumentali e di impresa | MI_SII01_02_0012 | 09-0001-15 | Hardware e software | 1 | 0 | [6 empty] | IT - Rif. prot. AIT 5316/2023 |  |  | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_SII01 | Beni strumentali e di impresa | MI_SII01_02_0013 | 09-0002-15 | Software gestionale | 1 | 0 | [6 empty] | IT - Rif. prot. AIT 5316/2023 |  |  | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_SII01 | Beni strumentali e di impresa | MI_SII01_02_0014 | 09-0003-15 | Implementazione Software Gestionale | 1 | 0 | [6 empty] | IT - Rif. prot. AIT 5316/2023 |  |  | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ06 | Distrettualizzazione / Ottimizzazione reti | MI_ACQ06_02_0202 | 12-0007-17 | Digitalizzazione, Monitoraggio e Controllo delle reti idriche | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ04 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte acquedotto | MI_ACQ04_02_0203 | 16-0004-03 | Manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di reti idrica | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_0043 | 19-0001-05 | Campo pozzi, centrale ed adduttrici di Ponte alla Navetta - Sist. Cerbaie | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto maggio 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_0045 | 19-0003-05 | Centrale, pozzi e adduttrici Luciani - Sistema Pollino Montecarlo | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_02_0046 | 19-0004-05 | Implementazione risorsa Valdelsa - Diga Cepparello | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_02_0199 | 19-0014-05 | Implementazione risorsa Valdelsa - Impianto Elsa | 1 | 1 | In corso | 0 | 1900000 | 1851424.51 |  | Nel precedente PdI compreso nel MI_ACQ03_02_0046 | nessuna | 1457.2647 | Si allega documentazione che attesta l'attivazione dell'impianto già in ottobre 2023. Si considera quindi che l'intervento sia completato in tempo utile e si propone la non applicazione delle penali | Si prende atto dell'attivazione dell'impianto entro il 2023 vista anche la documentazione trasmessa dal gestore. Si propone di annullare la penale di conseguenza. | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_0047 | 19-0005-05 | Ristrutturazione impianto “Casa del Lupo” e realizzazione collettori Centrale Pollino e Centrale Paganico | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_0048 | 19-0006-05 | Impianto di trattamento Centrale C1 - Bientina | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_0052 | 19-0010-05 | Serchio Casa del Lupo | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_K000 | 19-0010a-05 | K - Serchio-Arno | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_02_0189 | 19-0013-05 | Collegamento Pontedera - Fucecchio | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_02_0195 | 19-0013a-05 | Collegamento Empoli-Cerbaie-Alta Valdera | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_02_0204 | 19-0013b-05 | Z - Completamento collettori per collegamento Empoli-Cerbaie-Alta Valdera | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_0053 | 19-0011-05 | Montagnola Senese | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ01 | Interventi strategici | MI_ACQ01_02_D000 | 19-0011a-05 | D - Montagnola Senese (completamento) | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_02_0064 | 21b-0001-08 | Interventi di ampliamento della rete fognaria del Comune di Montecarlo | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per contributi |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP05 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte fognatura | MI_FOG-DEP05_02_0069 | 21b-0007-08 | Risanamento fognature vari comuni | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0070 | 21b-0008-08 | Collegamento condotta esistente al collettore intercomunale di S. Margherita | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per contributi |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0071 | 21b-0009-08 | Allacciamento fognatura Montecalvoli | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0072 | 21b-0010-08 | Potenziamento, estensione ed eliminazione acque parassite del della rete fognaria nei comuni di Capannori e Porcari | 1 | 1 | In corso | 0 | 13996608.94 | 13541024.9 | Gestore: Gli interventi vengono monitorati e condotti secondo quanto previsto dagli Aggiornamenti dell’Accordo Attuativo "Cartari 2023" |  | nessuna | 13667.5212 | Come approvato nell'ultimo PdI 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine degli interventi rese note durante il Comitato di Sorveglianza dell’Accordo "Cartai" del 31/07/2024. Essendo queste al 2025, con code nel 2026, si propone la non applicazione delle penali | Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da PdI al 31/12/23. | 13667.5212
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0077 | 22-0003-10a | Completamento fognature Cascina | 1 | 1 | Concluso | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la fine dell'intervento entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi Cascina e lettera attestante termine esecuzione a tutto dicembre 2023 | Intervento terminato nel 2023 anche se opere messe in esercizio a giugno 2024 (vedi prese in carico inviate) per necessità di chiusura di altro intervento | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0078 | 22-0005-10a | Estensione fognature Cerreto Guidi | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 relativamente al LOTTO 4 |  | Si allega documentazione attivazione interventi Vicopisano a tutto settembre 2022 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0079 | 22-0007-10a | Adeguamento del sistema di collettamento e depurazione di Montespertoli | 1 | 1 | Concluso | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0080 | 22-0008-10a | Rete fognaria S. Piero La Vettola II lotto - Pisa | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per contributi |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0081 | 22-0010-10a | Estensione fognatura nera di Tirrenia - Pisa | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per contributi |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0082 | 22-0012-10a | Collettamento rete fognaria nera di San Gimignano | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0083 | 22-0013-10a | Rete fognaria via della Concia e via Trento | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0084 | 22-0014-10a | Realizzazione collettori fognari raccolta scarichi Empoli | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0085 | 22-0015-10a | Collettamento e recupero scarichi Montelupo | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto dicembre 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0086 | 22-0016-10a | Recupero e adeguamento scarichi Pisa Centro | 1 | 1 | In corso | 0 | 9500000 | 8582543.95 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 27523.6815 |  | Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale | 27523.6815
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_02_0088 | 22-0018-10a | Estensione rete fognaria Massa Macinaia | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione fine interventi a tutto ottobre 2020 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0089 | 22-0019-10a | Estensione Rete Fognaria Brusciana - Castelfiorentino | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_02_0115 | 26-0007-12 | Adeguamenti impiantistici depuratore - Altopascio | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0118 | 26-0010-12 | Realizzazione impianti di disidratazione fanghi | 1 | 1 | In progettazione | 0 | 194177.27 | 44177.27 |  | Nel precedente PdI comprendeva il MI_FOG-DEP01_02_0200 | nessuna - Da relazione di accompagnamento al PdI 22-23: "Vista la difficoltà e l’incertezza circa il regime autorizzativo proposto per il nuovo impianto, sono stati previsti gli investimenti per le attività di progettazione con riserva di riprogrammare le risorse necessarie all’esecuzione dei lavori negli anni successivi anche in vista di possibili contributi in ambito Next Generation EU". Le attività di progettazione sono state portate avanti nel biennio 2022-23 (SAL al 31/12/23 = "in progettazione"). Nel PdI 2024-25 l'intervento è stato infine ANNULLATO perché a seguito della VIA non ci sono certezze per la realizzazione. L'attività si concentrerà su adeguamento delle linee fanghi esistenti. In sintesi, intervento progettato e poi annullato da PdI 2024-25 perché a seguito della VIA non c’è certezza di realizzazione. Attività di progettazione portata avanti dal gestore al 31/12/23 come da PdI 2022-23 (assenza di ritardi). |  |  | Prevista entro il 2023 la progettazione (conclusa) - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_02_0119 | 26-0011-12 | Adeguamenti normativi impianti di depurazione | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0122 | 27-0001-10b | Copertura del servizio per agglomerati < 2.000 A.E. | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0123 | 27-0002-10a | Eliminazione Scarichi diretti vari agglomerati | 1 | 1 | Concluso | 1 |  |  |  |  | Il controllo a progetto riguarda il sottointervento "Fognature via 2 Giugno" Osteria Bianca. Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi Vicopisano a tutto giugno 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0126 | 27-0005-10a | Eliminazione scarichi Cascine-La Croce | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto dicembre 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0127 | 27-0006-10a | Recupero scarico via S. Piero - Bientina | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto dicembre 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0128 | 27-0007-10a | Ripristino collettori e collegamento scarichi Ponticelli | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto giugno 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0129 | 27-0008-10a | Recupero scarichi Castelfiorentino | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0130 | 27-0009-10b | Recupero scarichi Le Boteghe - Fucecchio | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0131 | 27-0010-10b | Realizzazione del depuratore di Coltano | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0132 | 27-0012-10b | Recupero scarichi San Miniato | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0134 | 27-0014-10a | Recupero scarichi liberi Cascina | 1 | 1 | In corso | 0 | 2569984.74 | 2464603.22 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 3161.4456 |  | Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale | 3161.4456
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0135 | 27-0016-10a | Recupero scarichi liberi Fornacette | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0136 | 27-0017-10a | Recupero scarichi liberi Limite | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0137 | 27-0018-10a | Recupero scarichi Perignano | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0138 | 27-0019-10a | Recupero scarichi e completamenti fognari Vicopisano | 1 | 1 | Concluso | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione attestante la fine dell'intervento (CRE, collaudo, …) entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto marzo 2022 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0139 | 27-0020-10a | Recupero scarichi Vinci | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per contributi |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0140 | 27-0021-10a | Collegamento scarichi Stabbia | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto giugno 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0141 | 27-0022-10a | Recupero scarichi diretti zona aeroporto - Pisa | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto giugno 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0142 | 27-0023-10a | Recupero scarichi Zona S. Ermete, Ospedaletto, Putignano - Pisa | 1 | 1 | In corso | 0 | 5800000 | 5325072.96 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 14247.8112 |  | Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale | 14247.8112
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0143 | 28-0001-11 | Collegamento fognario La Fontina - Pisa Nord | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0144 | 28-0002-11 | Potenziamento depuratore San Jacopo | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0145 | 29-0001-11 | Collettore Uzzano - Pieve a Nievole | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0146 | 29-0003-11 | Collettore Pieve a Nievole - Santa Croce | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0147 | 29-0005-11 | VALDINIEVOLE EST collegamento/dismissione impianti minori | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0148 | 29-0044-11 | Collettore Pescia - Torricchio | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0149 | 29-0046-11 | Collettore Chiesina - Fattoria | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0150 | 29-0048-11 | Collettore Fattoria - Pieve a Nievole | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0151 | 29-0050-11 | Collettore scarico Pieve a Nievole | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0152 | 29-0051-11 | Adeguamento Pieve a Nievole | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0153 | 29-0052-11 | Adeguamenti impianti minori Valdinievole Ovest | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0156 | 29-0015-11 | Schema centralizzazione Ponsacco | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0157 | 29-0011-11 | Collettori fognari I^ fase (1° stralcio) - Collettore fognario Oltrera - San Miniato | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0158 | 29-0012-11 | Collettori fognari I^ fase (2° stralcio) - Collegamento Oltrera - Depuratore Val d'era Acque | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0160 | 29-0018-11 | Dismissione depuratore di Calcinaia | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione finale interventi a tutto novembre 2021 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_02_0161 | 29-0021-11 | Adeguamento depuratore Vicopisano | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto giugno 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0162 | 29-0022-11 | Adeguamento depuratore Bientina e collegamento Cascine di Buti | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0163 | 29-0023-11 | Adeguamento depuratore Cascine di Buti | 1 | 1 | Annullato | 0 |  |  |  |  | nessuna - Da relazione del PdI 2022-2023: "L’intervento MI_FOG-DEP02_02_0163, previsto nel precedente PdI per la risoluzione della non conformità alla Dir. 91/271/CE dell’agglomerato di Cascine-La Croce, ad oggi è superato e sostituito con l’intervento MI_FOG-DEP02_02_0162 e collegamento a IDL Bientina dell’Allegato A alla LR 5/2016" - Intervento sostitutivo MI_FOG-DEP02_02_0162 in esercizio al 31/12/23. |  |  | Intervento annullato - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0164 | 29-0024-11 | Fognature La Tura Cascine Buti | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto dicembre 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP04 | Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti) | MI_FOG-DEP04_02_0165 | 29-0025-11 | Fognature La Barsiliana | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Riferimento al Lotto 3 - Bientina di cui si allega documentazione attivazione interventi a tutto dicembre 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_02_0166 | 29-0026-11 | Fognature Centro Bientina | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi a tutto dicembre 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0167 | 29-0027-11 | Collegamento Santa Maria a Monte - Castelfranco | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega documentazione attivazione interventi Vicopisano a tutto giugno 2023 | Intervento concluso - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0168 | 29-0013-11 | Nuovo impianto centralizzato Peccioli | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0169 | 29-0014-11 | Collettori fognari Peccioli | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0170 | 29-0029-11 | Adeguamento depuratore Fauglia - Valtriano | 1 | 1 | In corso | 0 | 253822.42 | 82327.44 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 5144.8494 | Al 2023 sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione. In coerenza con quanto stabilito dall’ultimo Comitato di Sorveglianza dell’Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo PdI 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine di ulteriori interventi manutentivi al 2024, si propone la non applicazione delle penali | Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da PdI al 31/12/23. | 5144.8494
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0171 | 29-0031-11 | Adeguamento depuratore Casciana Terme | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0172 | 29-0033-11 | Adeguamento depuratore Capannoli | 1 | 1 | In corso | 0 | 2289004.81 | 325083.22 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 58917.6477 | In coerenza con quanto stabilito dall’ultimo Comitato di Sorveglianza dell’Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo PdI 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine degli interventi al 2025, si propone la non applicazione delle penali | Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da PdI al 31/12/23. | 58917.6477
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0173 | 29-0035-11 | Adeguamento depuratore Crespina - Cenaia | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0174 | 29-0037-11 | Adeguamento depuratore Casciana Alta | 1 | 1 | In corso | 0 | 206061.03 | 12184.32 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 5816.3013 | Al 2023 sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione. In coerenza con quanto stabilito dall’ultimo Comitato di Sorveglianza dell’Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo PdI 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine di ulteriori interventi manutentivi al 2024, si propone la non applicazione delle penali | Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da PdI al 31/12/23. | 5816.3013
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0175 | 29-0039-11 | Adeguamento depuratore Lari | 1 | 1 | In progettazione | 0 | 279565.15 | 85309.16 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 5827.6797 | Al 2023 sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione. In coerenza con quanto stabilito dall’ultimo Comitato di Sorveglianza dell’Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo PdI 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine di ulteriori interventi manutentivi al 2024, si propone la non applicazione delle penali | Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da PdI al 31/12/23. | 5827.6797
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_02_0176 | 29-0041-11 | Collettamento scarichi San Pierino - San Miniato | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0177 | 29-0043-11 | Collegamento Pagnana - Cuoio depur | 1 | 0 | [9 empty] | Intervento non sottoposto a controllo in quanto non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_02_0178 | 31-0001-12 | Sistemazione e adeguamento impianto Borro Santo - Montespertoli | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna - terminato pre 2020 |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0179 | 31-0002-12 | Adeguamento depuratore Schiavone - Montespertoli | 1 | 1 | In esercizio | 1 |  |  |  |  | nessuna - Durante il sopralluogo AIT del 19/12/2023 è stata verificata la fine delle attività legate al superamento della procedura d'infrazione come anche dimostrato dalla presa in carico del 30/06/2023; le ulteriori opere sono terminate il 19/05/2024 come da certificato di fine lavori. |  |  | Intervento concluso - Nessuna richiesta al gestore | 0
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0181 | 38-0002-11 | Ampliamento depuratore Cascina | 1 | 1 | In corso | 0 | 7368951.65 | 4239848.78 | Gestore: Ad oggi si conferma la data del 31/12/2023 per l'ultimazione dei lavori funzionali e l'attivazione delle opere |  | nessuna | 93873.0861 |  | Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale | 93873.0861
MI_FOG-DEP01 | Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione | MI_FOG-DEP01_02_0182 | 38-0003-11 | Ampliamento depuratore Oratoio | 1 | 1 | In corso | 0 | 2712854.24 | 1679649.22 |  |  | nessuna | 30996.1506 |  | Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale | 30996.1506
Note on G43: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Info riferita al sottointervento "Fognature via 2 Giugno" Osteria Bianca - da controllare a progetto.
Note on H43: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Info riferita al sottointervento "Fognature via 2 Giugno" Osteria Bianca - da controllare a progetto. Agglomerato OSTERIA_BIANCA conforme al 31/12/2023.

## PENALE_TOT
Calcolo penale pre-controdeduzioni del gestore (prot. AIT 4142/2025) (€) |  |  | 260633.439
Proposta AIT al DG (€) |  |  | 259176.1743
Verifiche limiti di penalità ex art. 17 D.T. | Limite su penale complessiva 2023 | Penale da ogglighi di comunicazione (2023) | 0
|  | Penale ARERA RQTI (2023) | 94267
|  | Penale ARERA RQSII (2023) | 0
|  | Penale da controllo a progetto (2023) | 259176.1743
|  | Penale totale 2023 | 353443.1743
|  | Limite 2% VRG (2023) | 3217453.6801
|  | Rispetto limite 2% del VRG da DT (SI/NO) | SI
| Limite quadriennio su penale da controllo a progetto | PdI 2020-21 (€) | 189360000
|  | PdI 2022-23 (€) | 196686911.5
|  | Limite 5% importo medio annuo da PdI | 4825586.3937
|  | Rispetto limite 5% importo medio annuo da PdI (SI/NO) | SI