## PDI controllo a progetto
PdI 2022-23 | [6 empty] | Proposta penali da AIT al gestore prot. AIT 4144/2025 | [6 empty] | Risposte/Controdeduzioni gestore prot. AIT 4675/2025 | Proposta penali al DG AIT
Cod_Mi | Macro_Intervento | Codait_Intervento | Codint_Gestore | Desc_Intervento | Controllo_a_progetto | Prevista conclusione al 31/12/23 SI/NO (1/0) | SAL al 31/12/2023 | Concluso al 31/12/23 SI/NO (1/0) | Costo totale | Speso al 31/12/23 | Delta | Richieste AIT | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE | Osservazioni AIT post risposte gestore | Proposta penale al DG (€)
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_04_0002 | MI_ACQ03_04_0002 | Serbatoio complementare di compenso per l'acquedotto di Arezzo, nell'impianto di Poggio Cuculo | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_04_0004 | MI_ACQ03_04_0004 | Impianto di potabilizzazione di Castiglion Fiorentino | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 2845035.3 | 2845035.3 | 0 | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega il CRE dell'intervento del 22/07/2020 (file "CRE_Cortona_Cast.F.no.pdf") | In esercizio - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_04_0008 | MI_ACQ03_04_0008 | Impianto di potabilizzazione di Cortona | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 2584535.85 | 2584535.85 | 0 | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | Si allega il CRE dell'intervento del 22/07/2020 (file "CRE_Cortona_Cast.F.no.pdf") | In esercizio - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_04_0016 | MI_ACQ03_04_0016 | Collegamento al sistema Montedoglio dell'acquedotto di Chiusi (Si) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_04_0017 | MI_ACQ03_04_0017 | Installazione di un'ulteriore unità di UF (15 l/s) nell'impianto "Pozzo Patrizi", Comune di Sansepolcro | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_04_0018 | MI_ACQ03_04_0018 | Collegamento rete irrigua comunità montana - acquedotto Anghiari + UF NOMAD | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ03 | Potenziamenti / Nuovi schemi acquedottistici | MI_ACQ03_04_0025 | MI_ACQ03_04_0025 | Montedoglio - Completamento sistemi Valdichiana Aretina, Senese e Tiberina - Lotti 1, 2 e 3 - Adduzione Sinalunga, Lucignano, Monte San Savino e completamento trattamento acqua Montepulciano, Torrita, Sinalunga | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ04 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte acquedotto | MI_ACQ04_04_0002 | MI_ACQ04_04_0002 | Rinnovo / sostituzione condotte acquedotto | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ05 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione impianti acquedotto | MI_ACQ05_04_0004 | MI_ACQ05_04_0004 | Diga Cerventosa - Intervento di consolidamento del corpo diga, adeguamento sismico | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ06 | Distrettualizzazione / Ottimizzazione reti | MI_ACQ06_04_0001 | MI_ACQ06_04_0001 | Ottimizzazione e riduzione pressioni nelle reti per riduzione delle perdite di rete | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0001 | MI_FOG-DEP02_04_0001 | Completamento collegamento alla depurazione degli scarichi liberi degli agglomerati di Chiusi e Chiusi Scalo | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0002 | MI_FOG-DEP02_04_0002 | Completamento collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'agglomerato di Castiglion Fibocchi | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 640551.75 | 640551.75 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0003 | MI_FOG-DEP02_04_0003 | Collettamento degli sacrichi fognari dell'agglomerato di Ponticino all'impianto di depurazione di Laterina | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1256826.59 | 1256826.59 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0004 | MI_FOG-DEP02_04_0004 | Collettamento alla depurazione degli scarichi fognari presenti nell'agglomerato di Foiano della Chiana (I Stralcio) | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1043443.37 | 1043443.37 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0005 | MI_FOG-DEP02_04_0005 | Collettamento alla depurazione degli scarichi fognari presenti nell'agglomerato di Foiano della Chiana (Stralci successivi) | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1133770.54 | 1133770.54 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0007 | MI_FOG-DEP02_04_0007 | Ampliamento impianto di depurazione e completamento dei collettori fognari di Ponte a Poppi | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1596067.39 | 1596067.39 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0008 | MI_FOG-DEP02_04_0008 | Completamento del collettamento alla depurazione dell'agglomerato di Subbiano | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 863957.24 | 863957.24 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0009 | MI_FOG-DEP02_04_0009 | Collegamento degli scarichi fognari dell'agglomerato di Anghiari al depuratore Il Trebbio | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 1732794.14 | 1732794.14 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0010 | MI_FOG-DEP02_04_0010 | Collegamento degli scarichi liberi presenti nelle Località Rigutino e Vitiano (agglomerato di Arezzo) al depuratore La Colmata | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0011 | MI_FOG-DEP02_04_0011 | Collegamento degli scarichi liberi presenti nella Località Policiano (agglomerato di Arezzo) al depuratore La Colmata | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0012 | MI_FOG-DEP02_04_0012 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi presenti in Loc. Ceciliano - Agglomerato di Arezzo | 1 | 1 | In corso | 0 | 287356.2 | 207356.2 | 80000 | nessuna | 2400 | Al 31/12/2023 l’intervento era in fase di conclusione, l’attivazione dell’impianto di sollevamento è avvenuta comunque in data 25/06/2024. Come già indicato nell’invio del preconsuntivo 2024, l’importo effettivamente speso nel 2024 è di € 23.821 (contro € 80.000 inseriti nel PdI 2024). Il costo totale dell'intervento è di € 231.177. Si chiede pertanto di rivalutare l’importo della penalità sulla base dell'importo effettivamente speso pari ad € 23.821. | Costo totale aggiornato a seguito di riscontro del gestore - Ricalcolo penale conseguente | 714.624
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0013 | MI_FOG-DEP02_04_0013 | Collegamento alla depurazione dello scarico libero in Loc. Patrignone - Agglomerato di Arezzo | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 356944.44 | 356944.44 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0014 | MI_FOG-DEP02_04_0014 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi in Loc. San Marco - Agglomerato di Arezzo | 1 | 1 | Concluso | 1 | 257664.02 | 257664.02 | 0 | In Consuntivo 2023 l'intervento è indicato come CONCLUSO mentre nella vostra nota del 9/12/2024 (in atti AIT 17944/2024) si legge che "siamo ad informare che sono stati ultimati i lavori previsti sopra descritti, e che pertanto, è nostra intenzione, salvo Vs. diversa indicazione, a partire da mercoledì 10/12/2024 p.v. iniziare le prove di funzionamento in bianco delle relative componenti elettromeccaniche". Inoltre lo stato al 31/12/2023 da preconsuntivo trasmesso ai nostri uffici risultava "in corso" con data prevista di conclusione nel 2024. Si chiedono di conseguenza chiarimenti rispetto allo stato dell'intervento al 31/12/2023 e, laddove sia confermata la conclusione delle opere si richiede l'invio di documentazione che lo attesti (CRE, collaudo, ...) o la documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023. | Non calcolabile - Richiesta info al gestore sullo stato di avanzamento al 31/12/23 | I lavori erano conclusi al 31/12/2023, nonostante questo la data di entrata in funzione dell'impianto di sollevamento, e quindi l'effettivo collettamento dei due scarichi, è il 20/12/2024. Le motivazioni sono le seguenti: 1) In zona era presente anche il cantiere della Regione Toscana (Settore Difesa del Suolo) che interessava Via Salvadori. Si è dovuto attendere la fine di questi lavori per il passaggio definitivo del corrugato di alimentazione all’impianto di sollevamento; 2) L’iter di autorizzazione RFI per l’entrata in funzione dell’attraversamento ferroviario si è concluso il 17/12/2024 (in allegato Verbale CRE RFI, file "VRE_RFI.pdf"). Pertanto si ritiene che nel caso di specie non debba essere applicata alcuna penale | Intervento non entrato in esercizio al 31/12/23. Le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore. Su richiesta di AIT comunicato dal gestore con e-mail del 03/06/25 l'importo speso nel 2024 fino all'entrata in esercizio. Penale calcolata di conseguenza da AIT. | 1774.3764
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0015 | MI_FOG-DEP02_04_0015 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi presenti nelle Loc. Fontiano, Il Matto, S. Anastasio, S. Andrea - Agglomerato di Arezzo | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0016 | MI_FOG-DEP02_04_0016 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi in Loc. Pugliola - Agglomerato di Arezzo | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 297882.02 | 297882.02 | 0 | nessuna - dal sopralluogo effettuato da AIT è confermata la conlusione dell'intervento; l'Ufficio Controllo Interventi di AIT rimane in attesa del CRE del contratto complessivo che prevede anche altri interventi (lotti di Cà dei Frati e di San Marco) |  | CRE in corso di redazione, appena possibile NA invierà ad Ait una copia del documento | In esercizio - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0017 | MI_FOG-DEP02_04_0017 | Collegamento alla depurazione di altri scarichi liberi nell'Agglomerato di Arezzo | 1 | 1 | In corso | 0 | 844009.3 | 717400.98 | 126608.32 | nessuna | 3798.2496 | L’intervento riguarda il collegamento di n. 7 scarichi liberi in diverse zone dell’agglomerato di Arezzo. Nei seguenti paragrafi si descrive lo stato di avanzamento di ogni singolo stralcio in cui è stato diviso l’intervento generale: 1) Collegamento SL cod. AA81 e ND999_10, lavori conclusi e in esercizio dal 2022. Si allega comunicazione file “comunicazione SLAA81 e ND999_10.pdf”; 2) Collegamento SL cod. S4AR-0088, lavori conclusi e in esercizio dal mese di agosto 2023. Si allega comunicazione file “Collegamento SL S4AR_0088.pdf” (nella comunicazione era stato citato erroneamente il Cod. Int. Ait di riferimento); 3) Collegamento SL cod. S4AR-0024 e ND999_18, alla data odierna i lavori sono conclusi e in esercizio. La comunicazione dell’avvenuto collettamento ancora non è stata inviata; 4) Collegamento SL S4AR-0023 e ND999_09, in fase progettuale si è visto che questi due scarichi liberi non ancora collettati erano ubicati in una zona dove il Comune di Arezzo aveva previsto i lavori di "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO PARCHEGGIO SCAMBIATORE - VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO (CUP B13J19000140004)". È stato deciso in accordo con l'Amministrazione comunale di realizzare all'interno del loro appalto anche il collettamento fognario in oggetto, questa è stata una scelta obbligata per usufruire dei permessi e le servitù per il passaggio delle condotte. Tuttavia, per motivi non imputabili a Nuove Acque, i tempi di affidamento dell'appalto da parte del Comune si sono protratti oltre quanto inizialmente previsto. i lavori sono attualmente in fase di esecuzione e si prevede che termineranno entro agosto 2025. Pertanto, in virtù di quanto sopra indicato si chiede che la penalità proposta sia rivalutata, collegandola eventualmente solo con l’int. 3) sopra indicato concluso dopo il 31/12/2023 | Si conferma la penale - Intervento di PS oggetto di diffida emessa nel marzo 2025 | 3798.2496
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0018 | MI_FOG-DEP02_04_0018 | Completamento del collettamento alla depurazione dell'agglomerato di Capolona | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0019 | MI_FOG-DEP02_04_0019 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'Agglomerato di Pratantico | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 146650.41 | 146650.41 | 0 | Si richiede l'invio di documentazione che comprovi la messa in esercizio delle opere entro il 31/12/2023 |  | L’intervento prevedeva il collegamento di n. 2 scarichi liberi: 1) i lavori per il collegamento dello SL S4AR_0068 sono stati conclusi e in esercizio dal mese di novembre 2021 (si allega comunicazione file “Collegamento SL Pratantico_S4AR0068.pdf”), 2) i lavori per il collegamento dello SL AA83 sono stati conclusi nel mese di settembre 2023 e in esercizio da gennaio 2024 (si allega comunicazione file “Collegamento SL Pratantico_AA83.pdf”) | In esercizio - Documentazione attestante trasmessa dal gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0020 | MI_FOG-DEP02_04_0020 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'Agglomerato di Cast. F.no. | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0021 | MI_FOG-DEP02_04_0021 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'Agglomerato di Sansepolcro | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0022 | MI_FOG-DEP02_04_0022 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'Agglomerato di Pieve Santo Stefano | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 209931.48 | 209931.48 | 0 | nessuna |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0023 | MI_FOG-DEP02_04_0023 | Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'Agglomerato di Bibbiena | 1 | 1 | In progettazione | 0 | 267556.98 | 67556.98 | 200000 | nessuna | 6000 | Come è noto, nel corso dello sviluppo del quadriennio 2020/2023 si sono verificate importanti modifiche nella programmazione degli investimenti a causa principalmente dell’assegnazione dei progetti PNRR. Trattandosi questo di un intervento con un importo contenuto e che comunque aveva una scadenza normativa a fine 2024 si è preferito dare priorità all’avviamento di altri progetti, come comunque già comunicato e approvato nell’ultimo aggiornamento del PdI approvato a luglio 2024. Per la motivazione sopra indicata si chiede di rivalutare la penalità proposta. | Si conferma la penale in quanto le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore | 6000
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0024 | MI_FOG-DEP02_04_0024 | Completamento del collettamento alla depurazione dell'agglomerato di Rassina | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0025 | MI_FOG-DEP02_04_0025 | Completamento del collettamento alla depurazione dell'agglomerato di Stia | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP02 | Obblighi di estensione depurazione agglomerati maggiori 2000 AE | MI_FOG-DEP02_04_0026 | MI_FOG-DEP02_04_0026 | Completamento del collettamento alla depurazione dell'agglomerato di Strada in Casentino | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0001 | MI_FOG-DEP03_04_0001 | Collegamento scarico Oreno all'impianto di depurazione di Laterina (Int. incluso nell'AdP < 2.000 AE, intervento concluso) | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 172851.32 | 172851.32 | 0 | nessuna - terminato pre 2020 in PDI 2020-2023 per incasso contributi |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0002 | MI_FOG-DEP03_04_0002 | Impianto di depurazione e collettori fognari di Ambra (Int. incluso nell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 1 | In corso | 0 | 1815414.78 | 1638145.78 | 177269 | nessuna | 5318.07 | Contrattualmente i lavori dell’impianto di depurazione Ambra dovevano essere conclusi il 30/11/2023. Nuove Acque ha dovuto concedere una proroga di 60 gg alla ditta appaltatrice per le motivazioni seguenti: 1) consegna ritardata da parte di un fornitore di un materiale importante per la conclusione dei lavori 2) condizioni meteo avverse. Si allega la richiesta di proroga dell’impresa appaltatrice e la proroga concessa (file “Dep. Ambra_Richiesta e concessione proroga 28_11_2023.pdf”) I lavori sono stati conclusi (includendo le opere di rifiniture e le prove di avviamento nel mese di febbraio 2024) e l’impianto è entrato in esercizio nel mese di marzo 2024. Si allega la comunicazione di attivazione dell’impianto (file “Comunicazione attivazione dep. Ambra.pdf”). In virtù del contenuto slittamento nella data di conclusione e attivazione dell’intervento rispetto alla data prevista (31/12/2023) e considerando che comunque questo ritardo è stato motivato per cause estranee a codesto gestore, si chiede l’annullamento della penalità indicata in tabella. | Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0005 | MI_FOG-DEP03_04_0005 | Impianto di depurazione San Piero in Frassino (Int. Incluso nell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0006 | MI_FOG-DEP03_04_0006 | Collegamento alla depurazione dell'agglomerato di Pietraviva (Int. Incluso nell'Allegato 5 dell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0007 | MI_FOG-DEP03_04_0007 | Collegamento alla depurazione dell'agglomerato di Badia Agnano (Int. Incluso nell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0008 | MI_FOG-DEP03_04_0008 | Collegamento scarico libero in Loc. Pogi all'impianto di depurazione di Bucine | 1 | 1 | In esercizio | 1 | 72371.02 | 72371.02 | 0 | nessuna - terminato pre 2020 |  | -- | In esercizio - Nessuna richiesta AIT al gestore | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0009 | MI_FOG-DEP03_04_0009 | Impianto di depurazione Mercatale, Comune di Bucine (Intervento incluso nell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0010 | MI_FOG-DEP03_04_0010 | Impianto di depurazione Mercatale, Comune di Cortona (Intervento incluso nell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0011 | MI_FOG-DEP03_04_0011 | Impianto di depurazione Consuma, Comune di Montemignaio (Intervento incluso nell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP03 | Obblighi di estensione depurazione piccoli agglomerati minori 2000 AE | MI_FOG-DEP03_04_0012 | MI_FOG-DEP03_04_0012 | Montagnano - collegamento a depuratore Consortile della Valdichiana (Intervento incluso nell'AdP < 2.000 AE) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_04_0006 | MI_FOG-DEP07_04_0006 | Impianto di depurazione Consortile Senese (by-pass impianti La Ceppa, Civettaio, Voltella) | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_FOG-DEP07 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori | MI_FOG-DEP07_04_0007 | MI_FOG-DEP07_04_0007 | Revamping generale impianto di depurazione Casolino | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ06 | Distrettualizzazione / Ottimizzazione reti | MI_ACQ06_04_0002 | MI_ACQ06_04_0002 | Int. di completamento Lotto C (Installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la riduzione delle perdite) avviso PNRR linea 4.2 | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ06 | Distrettualizzazione / Ottimizzazione reti | MI_ACQ06_04_0003 | MI_ACQ06_04_0003 | Int. Lotto B (Distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite) avviso PNRR linea 4.2 | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ06 | Distrettualizzazione / Ottimizzazione reti | MI_ACQ06_04_0004 | MI_ACQ06_04_0004 | Int. Lotto D (Pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici -acustici - e innovativi) avviso PNRR linea 4.2 | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ04 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte acquedotto | MI_ACQ04_04_0005 | MI_ACQ04_04_0005 | Int. Lotto E (Tratti di rete da sostituire nella rete idrica di Arezzo) avviso PNRR linea 4.2 | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_ACQ04 | Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte acquedotto | MI_ACQ04_04_0006 | MI_ACQ04_04_0006 | Int. di completamento Lotto F (Tratti da sostituire nelle altre reti idriche) avviso PNRR linea 4.2 | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0
MI_SII01 | Beni strumentali e di impresa | MI_SII01_04_0004 | MI_SII01_04_0004 | Int. Lotto A (Rilievo e digitalizzazione delle reti, implementazione GIS e modellazione idraulica per asset management) avviso PNRR linea 4.2 | 1 | 0 | [8 empty] | Intervento non sottoposto a controllo - non prevista conclusione al 31/12/23 | 0

## PENALE_TOT
Calcolo penale pre-controdeduzioni del gestore (prot. AIT 4144/2025) (€) |  |  | 17516.3196
Proposta AIT al DG (€) |  |  | 12287.25
Verifiche limiti di penalità ex art. 17 D.T. | Limite su penale complessiva 2023 | Penale da ogglighi di comunicazione (2023) | 0
|  | Penale ARERA RQTI (2023) | 7764
|  | Penale ARERA RQSII (2023) | 0
|  | Penale da controllo a progetto (2023) | 12287.25
|  | Penale totale 2023 | 20051.25
|  | Limite 2% VRG (2023) | 1056848.5331
|  | Rispetto limite 2% del VRG da DT (SI/NO) | SI
| Limite quadriennio su penale da controllo a progetto | PdI 2020-21 (€) | 34446239.6339
|  | PdI 2022-23 (€) | 40334385.8143
|  | Limite 5% importo medio annuo da PdI | 934757.8181
|  | Rispetto limite 5% importo medio annuo da PdI (SI/NO) | SI